**ПРОЕКТ**

**Студенческого экологического клуба «ЭкоДвиж» ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Чувашской Республики**

1. Описание проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приоритетное направление, которому соответствуют мероприятия проекта | Моделирование экологической тропы на территории рядом с озером Изъяр, которое входит во второй участок государственного природного заказника регионального значения «Заволжский» Чебоксарского района |
| 2. | Наименование проекта | Экологическая тропа: «Наедине с природой» |
| 3. | Территория реализации проекта | Чувашская Республика |
| 4. | Продолжительность реализации проекта (дата начала и дата завершения реализации проекта) | 01.04.2021-25.09.2021 |
| 5. | Цели и задачи проекта (1 страница формата А4, шрифт TimesNewRoman, размер - 12 пт) |  |
| 6. | Обоснование необходимости и социальной значимости проекта (до 2 страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, размер - 12 пт) |  |
| 7. | Краткое описание проекта (2 страницы формата А4, шрифт TimesNewRoman, размер - 12 пт) |  |
| 8. | Основные целевые группы, на которые направлен проект | Обучающиеся общеобразовательных учреждений, студенческая и работающая молодежь, учителя естественнонаучного профиля образовательных учреждений Чувашии |
| 9. | Полная стоимость проекта | 304 500 |
| 10. | Собственные средства | - |
| 11. | Привлеченные средства | - |
| 12. | Механизм достижения цели проекта | В рамках проекта планируется создать рабочую группу, состоящую из профессиональных экологов, ученых биологических и географических наук, студентов и аспирантов естественнонаучного профиля. Также будет создано информационное сопровождение проекта. Данной группой будут проводиться презентационные, информационные и экскурсионные мероприятия, а также созданы комплексы игр по памятным природным объектам Республики. В мероприятия будут вовлечены подростки и молодежь муниципалитетов Республики. |
| 13. | Опыт организации в области реализации проекта | — |
| 14. | Кадровое обеспечение проекта | Проект будет выполняться рабочей группой, состоящей из актива экологического клуба, который включает студентов естественнонаучных профилей ВУЗов, аспирантов и молодых ученых |
| 15. | Количественные и качественные результаты реализации проекта | **Количественные показатели:** В ходе реализации проекта более 1000 школьников и студентов республики получат компетенции в области экологии родного края и основ краеведения, познакомятся с природными объектами ООПТ «Заволжский». Проект позволит развить у обучающихся интерес к изучению и сохранению родной природы. По итогам проделанной работы будет издан сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. **Качественные показатели:**  **1)** Повышение экологической культуры среди школьников и студентов, образовательных учреждение ЧР.  2) Формирование бережного отношения к природе.  3) Изучение флоры и фауны, охраняемых и редких видов ЧР |
| 16. | Механизм распространения информации о проекте и его результатах | Распространение информации будет происходить через специальную группу проекта в социальной сети ВКонтакте, и страницу в Инстаграмме, а также на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, Министерства образования и молодежной политики Чувашии, Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, социальных сетей РЭОО «Зеленый город» и экологического клуба «ЭкоДвиж», в республиканских печатных и телевизионных СМИ |

**5. Цели и задачи проекта**

**Цель проекта:** создать экологическую тропу на территории рядом с озером Изъяр, который входит во второй участок государственного природного заказника регионального значения «Заволжский».

**Задачи проекта:**

1. Реализация на практике модели экологической тропы на территории рядом с озером Изъяр, который входит во второй участок государственного природного заказника регионального значения «Заволжский»;
2. Организация и проведение экскурсий с элементами эколого-просветительских мероприятий о флоре и фауне Чувашиис
3. Повышение уровня экологической культуры и знаний о природе Чувашии у аудитории проекта;
4. Создание условий для непрерывного экологического образования школьников и студентов учебных заведений ЧР;
5. Вовлечение молодежи в природоохранную практику путем развития экологической добровольческой деятельности на территории проведения проекта;
6. Издание сборника научных трудов Всероссийской научно-практической конференции по итогам проделанной работы

**6. Обоснование необходимости и социальной значимости проекта.**

**7. Краткое описание проекта**

Проект будет выполняться активом студенческого экологического клуба «ЭкоДвиж» совместно с партнерскими организациями, как с общественными — Региональной экологической общественной организацией «Зеленый город» Чувашской Республики, так и с органами власти – Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское Лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Целевая группа проекта – учащиеся 5-11 классов средних общеобразовательных учреждений Чувашской Республики, студенты ССУЗов и ВУЗов города Чебоксары, работающая молодежь, учителя биологии и экологии, преподаватели ССУЗов и ВУЗов Республики.

Актуальность проекта обусловлена тем, что важнейшим средством экологического образования является организация разнообразных видов деятельности непосредственно в природной среде и мире природы. Наибольший ущерб окружающей природе наносит экологическое невежество. Именно экологическое просвещение, образование и воспитание должны рассматриваться как наиболее приемлемая основа для формирования экологической культуры личности и общества, ответственного отношения каждого человека к природе. Экологическое образование и просвещение официально признано сегодня как одно из первостепенных направлений совершенствования деятельности образовательных систем. Пропаганда экологических и природоохранительных знаний невозможна без широкого показа охраняемых объектов. В этом случае нам поможет экологическая тропа. Экологический туризм на ООПТ – это новый способ познакомиться с уникальными природными памятниками и достояниями человечества. Особенность экскурсий на ООПТ — это вовлечении участников проекта через активную творческую и игровую деятельность. Финалом мероприятий проекта станет подведение итогов работы на Всероссийской научно-практической конференции.

Выполняться проект будет в рамках указанного в приложении плана мероприятий при поддержке государственных и образовательных структур, работающих в сфере образования, экологии и природопользования: Минприроды Чувашии, факультета естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, историко-географического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

**2. Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты (с указанием количественных и качественных показателей) |
| 1. | Обучение волонтеров и экскурсоводов | Апрель — май 2021 г | Обучение 50 студентов экскурсоводческой деятельности. Получение участниками олимпиады знаний о природно-географических и культурно-исторических особенностях Чувашии. |
| 2. | Подготовка экологической тропы на озере Изъяр и её оснащение необходимыми материалами) | Июнь — июль 2021 г | Прокладывание маршрута экотропы. Оснащение тропы информационными стендами |
| 3. | Проведение экскурсий на экологической тропе со школьниками и студентами ССУЗов и ВУЗов города Чебоксары | Июль — август 2021 г. | Получение участниками проекта актуальной информации о животном мире, растительных сообществах, географических особенностях и особо охраняемых природных территориях Чувашии обучающимися образовательных учреждений республики. Охват участников — 1000 человек. |
| 4. | Организация и проведение итоговой конференции | Сентябрь 2021 г. | Выявление лучших практик в области эколого-краеведческой работы и повышение компетенций участников в области эколого-краеведческой деятельности. Выпуск сборника научных трудов по итогам Всероссийской научно-практической конференции |

**4. Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара/услуги | Количество единиц | Цена за единицу | Общая стоимость | |
| 1. | Автотранспортные услуги по маршруту Чебоксары-пос. Северный - Чебоксары для проведения экскурсий по экологической тропе на озере Изъяр | 30 поездок | 8000,00 | 240 000,00 | |
| 2. | Изготовление стендов для станций экологической тропы | 5 | 4000,00 | 20 000,00 | |
| 3. | Изготовление баннера для проведения итоговой конференции «Береги природу родного края» | 1 | 3000,00 | 3000,00 | |
| 4. | Футболки с логотипом | 50 | 450,00 | 22500,00 | |
| 5. | Бейсболки с логотипом | 50 | 200,00 | 10 000,00 | |
| 6. | Благодарности участникам и волонтерам мероприятия | 350 | 18,00 | 6300,00 | |
| 7. | Бумага А 4 | 4 упаковки | 425,00 | 1700,00 | |
| 8. | Ручки с логотипом проекта | 50 | 20 | 1000,00 | |
| Итого: | | | | | 304 500 |