**Владимирская область**

**поселок Новки**

**Всероссийский конкурс экологических проектов**

**«Волонтёры могут всё»**

**Номинация: «Мир своими руками»**

**Коллективное участие**

**Сделано природой и нами**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Новкинская основная общеобразовательная школа

Авторы-руководители проекта:

Матвиенко Татьяна Александровна,

Кузнецова Алла Васильевна,

руководители школьного лесничества

«Внуки Берендея»

**Новки, 2021**

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Сделано природой и нами |
| Организация- заявитель | Муниципальное общеобразовательное учреждение  Новкинская основная общеобразовательная школа  601 340 Владимирская область, Камешковский район,  п. Новки, ул. Ильича, д. 14.  Телефон 8 (49 248) 6-21-19  сайт <http://t75980f.sch.obrazovanie33.ru/>  Авторы-руководители проекта:  Матвиенко Татьяна Александровна,  Кузнецова Алла Васильевна,  Команда: Пряхина Александра,  Григорьева Анна,  Логинова Юлия,  Липеха Злата |
| Цель проекта | Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, лесу через организацию выставок творческих работ школьников |
| Задачи проекта | - приобщение школьников к художественным видам творчества, развитие творческой активности и самореализации, воспитание художественного вкуса;  - развитие умений презентовать выполненную работу;  - привлечение родителей к совместному участию в школьных делах. |
| Целевая аудитория проекта | Обучающиеся МОУ Новкинская ООШ  Родители, бабушки, дедушки  Педагоги |
| Сроки и период реализации проекта | Сентябрь 2020 – февраль 2021 |
| География проекта | Поселок Новки  Владимирская область РФ |
| Результаты проекта | ***Достигнутые результаты:***  - Активное участие в школьном конкурсе экоколлажей.  - Умения презентовать выполненную работу.  - Школьная выставка «Сделано природой».  - Активное участие ребят в областном конкурсе «ПреЛЕСный Новый год».  - Организации школьной выставки «Новогоднее окно».  - Создание ролика «ПреЛЕСный Новый год».  - Размещение ролика на крупнейшем видео-сайте youtube.com.  ***Ожидаемые результаты:***  - Привлечение внимания к окружающей природе, воспитание бережного к ней отношения.  - Многочисленные просмотры ролика в сети Интернет |
| Партнеры проекта | Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Владимирской области»  ГКУ «Камешковское лесничество»  Семьи учащихся (родители, бабушки, дедушки) |
| Мультипликативность (тиражируемость) проекта | Специалисты ЦЗЛ Владимирской области определили победителей конкурса новогодних поделок из природного материала «ПреЛесный Новый год»!<http://vladimir.rcfh.ru/news/25931.html> |

**Механизм реализации проекта**

В МОУ Новкинская ООШ с 1969 года действует школьное лесничество «Внуки Берендея». Юные берендеи проводят большую просветительскую, природоохранную, агитационно-пропагандистскую работу, как в стенах школы, так и в окружающем социуме. Школьники принимают активное участие в разнообразных конкурсах, организуют выставки рисунков, фотографий, поделок.

Традиционно в октябре проводится декада естествознания. В результате сложной эпидемиологической обстановки массовые мероприятия с детьми проводить нельзя. Поэтому решили организовать школьный конкурс экоколлажей «Сделано природой» для учащихся 5-9 классов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание этапа | Сроки | Выход этапа |
| ***1. Подготовительный этап*** | | |
| Разработка Положения о конкурсе | Сентябрь 2020 | Положение о конкурсе |
| Объявление о начале конкурса. Жеребьевка по выбору природного сообщества | Сентябрь 2020 | Молния |
| ***2. Практический этап*** | | |
| Разработка эскизов, подбор материала, изготовление экоколлажей | Сентябрь 2020 | Экоколлажи |
| Прием работ, размещение | До 15.10.2020 |  |
| Оформление школьной выставки «Сделано природой» | До 20.12.2020 | Выставка |
| Презентация экоколлажей «Сделано природой» | 19.10.2020 | Презентация работ |
| Подведение итогов конкурса, награждение | 19.10.2020 | Молния |
| ***3. Заключительный этап*** | | |
| Мини-экскурсии по выставке для учащихся | Октябрь-ноябрь 2020 | Мини-экскурсии |
| Размещение информации о мероприятиях в группе «Сделаем вместе с МОУ Новкинская ООШ» ВКонтакте | Октябрь 2021 | Ссылки [**https://vk.com/club144979397?w=wall-144979397\_376%2Fall**](https://vk.com/club144979397?w=wall-144979397_376%2Fall)  [**https://vk.com/club144979397?w=wall-144979397\_377%2Fall**](https://vk.com/club144979397?w=wall-144979397_377%2Fall) |

Школьное лесничество поддерживает тесные связи с организациями лесного профиля: ГКУ «Камешковское лесничество», Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Владимирской области». Сотрудники Центра защита леса проводят с нами учебные занятия, экологические мероприятия, акции. По их инициативе был объявлен конкурс «ПреЛЕСный Новый год».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание этапа | Сроки | Выход этапа |
| ***1. Подготовительный этап*** | | |
| Согласование Положения о конкурсе | Ноябрь 2020 | Положение |
| Объявление о начале конкурса | Ноябрь 2020 | Реклама конкурса <http://vladimir.rcfh.ru/news/25562.html> |
| ***2. Практический этап*** | | |
| Подготовка конкурсных работ | 30.11. – 17.12.2020 | Творческие работы |
| Прием работ, размещение | До 17.12.2020 |  |
| Оформление школьной выставки «Новогоднее окно» | До 20.12.2020 | Выставка |
| Посещение выставки школьниками, педагогами, родителями | Декабрь 2020 – январь 2021 | Мини-экскурсии |
| Подведение итогов конкурса | 25.12.2020 | Протокол конкурса <http://vladimir.rcfh.ru/news/25931.html> |
| Объявление результатов, награждение | До 30.12.2020 | Вручение грамот |
| Создание ролика | Февраль 2021 | Ролик |
| ***3. Заключительный этап*** | | |
| Размещение ролика на видео-сайте youtube.com. | Февраль 2021 | Ссылка на ролик <https://www.youtube.com/watch?v=Q3-8x9tn5pw&feature=emb_title> |
| Отслеживание количества просмотров | Март 2021 | Количество просмотров в Интернете |

Информация о ходе конкурса выкладывалась в сети Интернет:

- ВКонтакте в группе «Сделаем вместе с МОУ Новкинская ООШ»

- на сайте Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Владимирской области».

«На конкурс были представлены, действительно, замечательные работы! Фантазия, креативность и хороший вкус – все эти качества проявили ребята при изготовлении и украшении своих поделок. Ни одна детская творческая работа не оставила равнодушными членов комиссии. Ребята, проявив свое мастерство и талант, вложив душу в каждую поделку, подарили настоящую новогоднюю сказку всем нам», - написали сотрудники Центра защиты леса, члены жюри.

Приложения

 

Выставка экоколлажей Школьный конкурс

 

Презентация экоколлажей «Сделано природой»



Реклама конкурса в начальных классах

 

Поделки ребят

 

Выставка «Новогоднее окно»