Всероссийский конкурс «Волонтеры могут все»

Номинация: Волонтёры спешат на помощь

Досуговый центр для пожилых людей

«Связь поколений»

| Учреждение: | МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска |  |
| --- | --- | --- |
| Авторы проекта: | Команда проекта: Полосков Максим, 8 класс Захарова Дарья, 7 класс |
| Руководитель: | Руководитель: Кудрявцева Валерия Дмитриевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя общеобразовательная школа №14» |

Мурманская область

Апатиты, 2021

Досуговый центр «Связь поколений»

Организация заявитель при коллективном участии:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Апатиты «Средняя общеобразовательная школа №14».

184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 2А

8 (815) 552-25-58

https://vk.com/rdsh_apatity_mrc

Команда проекта:

• Кудрявцева Валерия Дмитриевна (руководитель-автор проекта)

• Полосков Максим Александрович (участник команды проекта, ученик МБОУ СОШ №14 г. Апатиты)

• Захарова Дарья (участник команды проекта, ученица МБОУ СОШ №14 г. Апатиты)

Цель:

Создать досуговый центр для пенсионеров «Связь поколений» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Апатиты «Средняя общеобразовательная школа №14».

Задачи:

- Создание волонтёрской среды для развития и роста;

- Развитие в волонтерах навыков взаимодействия, взаимовыручки, терпимого отношения к людям с иным мировоззрением и жизненным опытом;

- Формирование качеств милосердия, сострадания, альтруизма, моральной ответственности;

- Привлечение пожилых людей к активному и насыщенному образу жизни;

- Привлечение внимания общества к проблемам социализации пожилых и одиноких людей.

Целевая аудитория проекта:

Подростки от 14 до 17 лет.

Пожилые люди от 60 до 80 лет.

Сроки и период реализации проекта:

Сентябрь 2021 г. по Май 2022 г.

География проекта:

Муниципальное образование город Апатиты с перспективой выхода распространения практики на региональный и всероссийский уровень.

Краткое описание механизма реализации проекта:

1 января 2019 года на базе МБОУ СОШ №14 г. Апатиты был создан добровольческий отряд «Волонтеры РДШ», который ведет активную работу по созданию различных благотворительных мероприятий, акций, сборов.

В этом же году мы выиграли грант на реализацию проекта «Теплота сердец». Основной целью проекта являлось создание площадки для формирования у молодежи истинных качеств волонтера. Реализация дала возможность достичь главного результата – социализировать детей в общество, помочь ребятам с девиантным поведением найти себя и стать истинными волонтёрами, делающими безвозмездное добро для пожилых людей из дома престарелых.

Кроме этого, своим проектом мы улучшили и разнообразили жизнь пожилых людей в доме престарелых, а также, уменьшили тот эмоциональный вакуум, в котором оказываются старики после попадания в интернат.

Проект представлял собой комплекс мероприятий организационного, обучающего и коммуникационного характера, направленный на поддержку молодежи с девиантным поведением, а также досуговую работу с пожилыми людьми из дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Уникальность проекта заключается в методике и форме его реализации, позволяющих раскрыть скрытый потенциал молодежи через работу с пожилыми людьми.

После реализации проекта у нас появилась идея о создании досугового центра для пожилых людей «Связь поколений».

Данный проект вовлечёт волонтеров в общественно-полезную и познавательную деятельность. Во время работы центра школьники-волонтеры будут сами проводить различные мастер-классы, кружки, спортивную гимнастику, встречи, концерты, а также будут обучать работе со смартфонами и компьютерами пожилых людей.

У ребят будут развиваться нравственно-этические нормы, толерантность в отношении тех членов общества, которые старше тебя. В процессе реализации проекта будет происходить самореализация волонтеров, вовлечение пожилых и одиноких людей в социальную жизнь, а также улучшение связи поколений. Проект досугового центра для пенсионеров «Связь поколений» создан как для волонтеров, так и для пожилых людей.

Как правило, истинными волонтерами не рождаются, а становятся. Важно создать такую среду для молодежи, чтобы ей хотелось расти и развиваться. Наш проект направлен на формирование качеств у волонтеров милосердия, сострадания, альтруизма, моральной ответственности, коммуникативных навыков. Мы хотим, чтобы волонтёр был верен своим обещаниям и эмоционально восприимчив. Человек с такими качествами будет уверен в себе, самодостаточен и социально ориентирован.

В свою очередь люди пенсионного возраста смогут вести активный образ жизни, будут развиваться и социализироваться. К сожалению, очень часто после выхода на пенсию человек "теряет" себя, "обрываются" его контакты, и он остается в "вакууме". Досуговый центр поможет решить проблему одиночества пожилых людей, он подарит возможность пообщаться в теплой атмосфере, пропитанной пониманием и любовью.

Социальный эффект проекта - это привлечение новых волонтеров и возможность им развиваться, а для людей пожилого возраста – это активный и насыщенный образ жизни.

Ожидаемые результаты:

Количественные:

- Количество волонтеров-школьников, поучаствовавших в проекте за время его реализации – 300 чел.;

- Количество пожилых людей, поучаствовавших в проекте за время его реализации – 200 чел.;

- Количество партнеров, привлеченных к реализации проекта - 2;

- Количество публикаций в социальных сетях о реализации проекта - 15;

- Количество публикаций в СМИ о реализации проекта – 3.

Качественные:

- Создана волонтёрская среда для развития и роста;

- В волонтерах развиты навыки взаимодействия, взаимовыручки, терпимого отношения к людям с иным мировоззрением и жизненным опытом;

- Сформированы качества милосердия, сострадания, альтруизма, моральной ответственности;

- Пожилые люди привлечены к активному и насыщенному образу жизни;

- Произошла социализация людей пожилого возраста после выхода на пенсию;

- Привлечено внимание общества к проблемам социализации пожилых и одиноких людей.

Привлеченные партнеры проекта:

- Региональное отделение РДШ Мурманской области

- Управление образования администрации г. Апатиты

- МРЦ РДШ г. Апатиты

- МБУМП «МСЦ» г. Апатиты

- Народное телевидение «Хибины», г. Кировск

- Городская газета «Дважды Два», г. Апатиты

- Городская газета «Кировский рабочий», г. Апатиты

Мультипликатинвость (тиражируемость) проекта:

Проект досугового центра для пожилых «Связь поколений» будет реализовывать на базе МБОУ СОШ №14 г. Апатиты. Мы планируем распространять практику реализации проекта на региональный и всероссийский уровень.

Приложения:

Активные ссылки на социальные сети о реализации проекта «Теплота сердец»

https://vk.com/narodnoetvx?w=wall-50035681_291163

https://vk.com/akcson?w=wall-61552075_776

https://vk.com/school14_apatity?w=wall-160588866_2559

https://vk.com/akcson?w=wall-61552075_797

https://vk.com/akcson?w=wall-61552075_822

https://vk.com/school14_apatity?w=wall-160588866_2751

https://vk.com/school14_apatity?w=wall-160588866_2832

https://vk.com/akcson?w=wall-61552075_878

https://vk.com/akcson?w=wall-61552075_887

Фотографии с реализации проекта «Теплота сердец»