Омская область, город Омск

Всероссийский конкурс экологических проектов: «Волонтеры могут все»

Номинация: «Друзья наши меньшие»

**Проект под названием:**

**«**Двойная помощь: экологическая благотворительная акция в поддержку приюта для животных**»**

Омский государственный педагогический университет,

Филологический факультет

Руководитель: руководитель волонтерского отряда филологического факультета «Опека» Чулкова Виктория Васильевна

**Паспорт проекта**

**Проект под названием: «**Двойная помощь: экологическая благотворительная акция в поддержку приюта для животных**»**

Омский государственный педагогический университет, филологический факультет

644099, Омская область, г. Омск, улица Партизанская 4а, <https://omgpu.ru> , [+7 (3812) 23-12-20](tel:+73812231220)

Руководитель: Чулкова Виктория Васильевна, руководитель волонтерского отряда филологического факультета «Опека»

Команда проекта:

Жигала Кристина Гельдымуратовна

Логинова Наталья Сергеевна

Малштейн Елизавета Олеговна

Чулкова Виктория Васильевна

**Цель проекта:** организовать помощь животным через благотворительный сбор макулатуры.

**Задачи проекта:**

1. Распространить информацию о старте акции “Благотворительный сбор макулатуры” с помощью информационного поста в группе волонтерского отряда «ОПЕКА», филологического факультета, ОмГПУ и размещения афиш в корпусах;
2. Организовать пункты сбора и назначить ответственных за сортировку макулатуры;
3. Найти организации, занимающиеся вывозом макулатуры, и организовать её вывоз из пунктов приёма;
4. Приобрести нужный корм/медикаменты для животных и доставить в приют, предварительно связавшись с директором/работниками приюта;
5. Организовать выезд волонтеров в приют и оказать физическую помощь в приюте.

**Целевая аудитория проекта:** студенты и преподаватели Омского государственного педагогического университета.

**Сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или планируемые):**

**Примерный период акции:** 1-2 месяца

Реализуемые:

За 2020 год:

Акция: с 19 октября по 3 декабря (продление акции в связи с ситуацией пандемии в городе и переводе студентов в формат дистанционного обучения) 2020 г.

Выезд: 20 декабря 2020 г.

Планируемые:

2021 год:

Акция: с 18 октября по 18 ноября 2021 г.

Выезд: 21(28) ноября 2021 г.

**География проекта:**

1. Благотворительная акция по сбору макулатуры будет проходить:

г.Омск, Омский государственный педагогический университет. Задействованные корпуса ОмГПУ:

* 1 корпус ОмГПУ (ул.наб.им.Тухачевского, 14)
* 2 корпус ОмГПУ(ул.Партизанская, 4а) - основной
* 3 корпус ОмГПУ (ул.Интернациональная,6)
* 4 корпус ОмГПУ (ул.Романенко, 16)
* 5 корпус ОмГПУ (ул.Проспект Мира, 32)

1. Выезд в приют:

г.Омск, Омский государственный педагогический университет Приют для собак Омской Региональной Общественной Организации Защиты Животных "Друг"([2-я Учхозная ул., 2А, Омск](https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1701946702&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single))

**Краткое описание механизма реализации проекта**

**Организация благотворительной акции по сбору макулатуры:**

**1 этап (организационный)**

На 1 этапе будут обучены и назначены ответственные люди-волонтеры по каждому виду работы:

* Организация работы пунктов приема макулатуры в каждом корпусе, координационная работа с представителями факультетов);
* Подготовка и размещение афиш в каждом корпусе ОмГПУ;
* Подготовка информационного поста в группе отряда в социальной сети Вконтакте, платформе Instagram и его распространение в группах факультета, университета, профилях в Instagram;
* регулярная сортировка макулатуры;
* вынос макулатуры в специализированную машину в день вывозы макулатуры из корпусов.

**2 этап (основной):**

Осуществление всех видов работ, перечисленных на 1 этапе.

2.1.Ответственный связывается с представителями факультетов, корпусов, других отрядов, Волонтерского центра ОмгПУ и создает пункты приема макулатуры в каждом корпусе.

2.2. Ответственный создает, печатает, развешивает афиши в каждом корпусе ОмГПУ.

2.3. Ответственный пишет информационный пост в группе отряда в социальной сети Вконтакте, платформе Instagram и распространяет информацию в группах факультета, университета, профилях в Instagram,

2.4. Ответственные производят регулярную сортировку макулатуры, соблюдают порядок в пунктах приема.

**3 этап (завершающий):**

3.1.Вывоз макулатуры со всех пунктов приема в один корпус на ул.Партизанской 4а (2 корпус). Выполняет ответственный за координационную работу с представителями факультетов.

3.2.Окончательная сортировка макулатуры (отдельно раскладываются книги, бумага и тетради, коробки и т.п.). Выполняет ответственный за сортировку.

3.3.Организация вывоза макулатуры. Здесь также назначен ответственный. Его задачи: найти организацию, занимающуюся вывозом макулатуры, связаться с ней, нанять машину и найти людей – волонтеров/студентов ОмГПУ, которые помогут вынести макулатуру.

3.4.Собственно вывоз макулатуры и получение финансовых средств.

**Приобретение материальной помощи и организация выезда в приют “Друг”:**

**1 этап:**

1.1. Выбор и назначение даты выезда. Информационные посты о приближающемся выезде в группах отряда, факультетов в социальной сети Вконтакте, платформе Instagram.

1.2. Заказ/покупка корма, медикаментов на вырученные средства с благотворительной акции по сбору макулатуры.

**2 этап:**  выезд в приют в назначенный день и время. Оказание физической помощи волонтерами по просьбе работников и директора приюта “Друг” (выгул собак, уборка снега, уборка территории, помещений, вольеров, покраска вольеров)

**3 этап:** подведение итогов, написание финального поста с освещением результатов приема макулатуры, приобретенной материальной помощи (корм / медикаменты / средства ухода), итоги выезда в приют, благодарность за участие.

**Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и качественные):**

Достигнутые результаты (за 2020 г):

1. Удалось привлечь внимание студентов и преподавателей главного, второго и третьего корпусов.
2. Удалось собрать 378 кг макулатуры и приобрести 32 кг корма и 12 кг геркулеса для собак из приюта “Друг”.
3. Удалось посетить приют в составе 6 человек. Помощь состояла в уборке снега, находящегося на территории приюта (всего было очищено 2 вольерных сектора), а также в выгуле собак.

Ожидаемые результаты (на 2021 г):

1. Привлечь внимание студентов и преподавателей всех корпусов.
2. Найти партнеров в ВУЗе среди других студенческих и педагогических организаций;
3. Собрать более 400 кг макулатуры и приобрести более 50 кг корма
4. Посетить приют в составе более 10 человек.

**Привлеченные партнеры проекта:**

Деканат филологического факультета ОмГПУ

Студенческий совет филологического факультета ОмГПУ

Волонтерский центр ОмГПУ

**Мультипликативность (тиражируемость) проекта:**

Привлечение сторонних организаций, других учебных учреждений к участию в благотворительной акции по сбору макулатуры. Все мероприятия проекта будут освещаться не только в соц.сетях и платформах интернета, но и в региональных СМИ. Благодаря этому увеличатся объёмы при сборе макулатуры, будет приобретаться материальная помощь не только приюту “Друг”, но и другим приютам г.Омска и Омской области. Данный проект будет развиваться и осуществляться каждый год.

**Приложения (ссылки, сканы, фото и т.п.)**

**Ссылки:**

**Группа волонтерского отряда филологического факультета «ОПЕКА»:** [**https://vk.com/opeka\_omgpu**](https://vk.com/opeka_omgpu)

**Публикации в группе по этапам проекта:**

[**https://vk.com/opeka\_omgpu?w=wall-59477937\_374**](https://vk.com/opeka_omgpu?w=wall-59477937_374)

[**https://vk.com/opeka\_omgpu?w=wall-59477937\_401**](https://vk.com/opeka_omgpu?w=wall-59477937_401)

[**https://vk.com/opeka\_omgpu?w=wall-59477937\_405**](https://vk.com/opeka_omgpu?w=wall-59477937_405)

**Приложение 1. Афиша (2020 г.)**

****

**Приложение 2. Фото с выезда в приют и приобретенной материальной помощи (2020 г.)**

****

****

****

****