**Нижегородская область, город Городец**

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж»**

**Всероссийский конкурс экологических проектов**

**«Волонтеры могут все!»**

**Номинация: «Друзья наши меньшие»**

**(индивидуальное участие)**

**Название проекта: «Помощь бездомным животным»**

**Авторы проекта: *Голубева Елизавета Викторовна*** – обучающая 220 группы; специальность – коррекционный педагог в начальном образовании,

**Руководитель проекта:** Круглова Марина Юрьевна – руководитель волонтёрского объединения; педагог-организатор

г. Городец, ул. Зафаборичная, д.6

+7 (83161) 9-27-27, +7 (83161) 9-23-01

**г. Городец. 2020 - 2021**

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Помощь бездомным животным» |
| **Автор проекта** | Голубева Елизавета Викторовна, 02.06.2003 г.р., 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, п-т Дзержинского, д.56, кв.125, тел. 89601842690, liza.golubeva.02.06.03@mail.ru, https://vk.com/g\_liza\_03 |
| **Организация - заявитель** | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж»  Автор: Голубева Елизавета Викторовна  Руководитель: Круглова Марина Юрьевна |
| **Цель и задачи проекта** | **Цель** - привлечение молодёжи к участию в добровольческой деятельности, Пропаганда гуманного отношения к братьям нашим меньшим.  **Задачи:**  - Вовлечь и сплотить обучающихся и их родителей в волонтерскую деятельность о заботе о братьях наших меньших.  - Выяснить какие действующие приюты занимаются данной проблемой.  - Провести анкетирование среди обучающихся с 1 по 4 курс «Городецкого Губернского колледжа» об их отношении к бездомным животным.  - Разработать листовки по призыву граждан к решению данной проблемы.  - Организовать сбор кормов, медикаментов и аксессуаров для братьев наших мегьших. |
| **Целевая аудитория проекта** | Обучающиеся с 1 по 4 курс ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», а также все не равнодушные граждане Городецкого района и Нижегородской области |
|  |  |
| **География проекта** | Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, г. Заволжье |
| **Краткое описание механизма реализации проекта** | Проект направлен на предоставление возможности обучающимся Городецкого Губернского колледжа, а так же их родителям, внести свой весомый вклад в помощь и заботу о бездомных животным.  Оказать непосредственную помощь:   * по сбору и транспортировке кормов и медикаментов; * уборке прилегающей территории (помывка полов, стен, окон, расчистка снега, уборка в вольерах); * в заботе и тактильном контакте с братьями нашими меньшими. |
| **Ожидаемы результаты** | 1. Воспитание в человеке чувства сострадания и милосердия к животным;  2. Оказание помощи бездомным животным;  3. Взаимодействие с приютами бездомных животных;  4. Разработка агитационных материалов для сбора внимания общественности по проблеме бездомных животных. |
| **Приложения** | Приложение |



****

**Пояснительная записка**

**Направление:**

Помощь бездомным животным.

**Идея проекта:**

Предоставить возможность обучающимся Городецкого Губернского колледжа внести свой весомый вклад в помощь и заботу о бездомных животных.

**Цель проекта:** Привлечение молодёжи к участию в добровольческой деятельности, пропаганда гуманного отношения к братьям нашим меньшим.

**Задачи проекта:**

* Вовлечение учащихся и родителей в одно общее дело.
* Выяснить, кто в городе занимается проблемой бездомных животных.
* Объединение детей, педагогов, родителей в ходе реализации проекта.
* Провести анкетирование среди учащихся с 1 по 4 курс «Городецкого Губернского колледжа » об их отношении к бездомным животным.
* Создать листовку по призыву людей к решению данной проблемы.

**Актуальность проекта:**

На улицах каждого города есть бездомные животные. Не исключение и наша Нижегородская область и Городецкий район. Порой, люди, в силу своей занятости, не замечают на улицах города беззащитных, нуждающихся в пище и тепле животных. Не редко встречаются и те, кто попросту издевается над ними. Это – яркий показатель человеческой жестокости и безразличия по отношению к «братьям меньшим».

Ведь чаще всего на улице оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и кошки. Ни для кого не секрет, что собаку называют «другом человека». Глядя в глаза этим милым созданиям, у меня возникла идея разработать и реализовать проекта под названием «Помощь бездомным животным». В моих силах, создать дружную команду, оказать добровольческую помощь, разработать агитационные листовки, а главное обнять и накормить «братьев наших меньших».

Поэтому проект «Помощь бездомным животным» является актуальной идеей по поддержке приютов и оказанию реальной помощи животным. Сбор кормов и медикаментов, благоустройство территории для животных, а также общение – это все необходимое, чего так не хватает нашим «друзьям». Проект «Помощь бездомным животным» поможет оказать реальную помощь беззащитным созданиям!

**** **Механизм реализации проекта**

Изучив статистику, по ежегодному росту бездомных животных на улицах городов, необходимо задуматься, что же будет через год, а через пять…? Ни для кого не секрет, что количество бездомных собак и кошек растет с каждым годом. На улицах нашего города можно встретить кошек и собак. Необходимо определить, нуждается ли они в помощи? Собаки иногда сбиваются в стаи и становятся опасными для людей. Бродячие кошки могут переносить различные болезни, обитая в подвалах домов.

Но, самое страшное, что бродячие животные вызывают у большинства людей в лучшем случае безразличие, а в худшем – желание ударить или причинить вред. Очень редко их хотят накормить, и еще реже, взять домой! И мало кто задумывается о том, откуда же они взялись – эти несчастные животные и что их ждет дальше. Временами их становится больше, иногда они исчезают, прячась в подвалах домов и питаясь на свалках.

Были определены действующие приюты, с которым планировалось тесное сотрудничество.

**Приюты города Городец:**

1. Городецкий благотворительный приют для бездомных животных «**ОСТРОВ НАДЕЖДЫ»** существует с весны 2016 г.

Место: улица Новая, 119, Городец

Благотворительный счёт приюта

Сбербанк 4817 7602 1746 8069 ,

срок действия карты до 05.21г.

Карта привязана к номеру +79036066307 (оператор Билайн)

1. **Приют «Твой друг»**

Мини-приют «Твой друг» организован для помощи бездомным животным.

Приют существует благодаря волонтерам и помощи неравнодушных людей.

Место: Нижегородская обл., Россия, 606502, г. Городец, ул. Новая, д. 19,

Тел. 89036066307.

Для текущих нужд приюта и его питомцев:

Номер карты Сбербанка на имя Березиной Ирины 4276 4200 1060 2299 прикреплена к мобильному 920-063-06-47 или карта Сбербанка на имя Челышевой Лидии Сергевны 4276 4200 2393 8961 прикреплена к мобильному 904-043-18-88.

******Планируется создание команды «Помощь бездомным животным» в количестве 25 человек. Вся команда разделена на несколько групп. За каждой группой закреплены свои обязанности:

****1 группа** отвечает за разработку листовок и их печать;

**2 группа** распространение листовок для обещающихся с 1 по 4 курс, а так же среди населения г. Городца;

**3 группа** сбор медикаментов, кормов и товаров для животных;

**4 группа** доставка собранных товаров в приюты г. Городец.

Разработан план мероприятий, который содержит 3 этапа:

* **Вводный (сентябрь – октябрь 2020 г.)**

На данном этапе планируется создать рабочую команду, распределить обязанности, согласовать даты акций, встреч и благотворительных сборов кормов, медикаментов и товаров для животных.

* **Основной (ноябрь 2020 г. – август 2021 г.)**

Доставка кормов в приюты, прямое общение с животными, организация «субботников» в приютах по уборке прилегающей территории.

* **Заключительный (сентябрь 2021 г.)**

Подведение итогов, анализ проделанной работы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Дата** | **Ожидаемы результат** | **Ответственный**  **ФИО, должность** |
| **ВВОДНЫЙ ЭТАП** | | | | |
| 1 | Ознакомительная беседа с проектом «Помощь бездомным животным» обучающихся Городецкого Губернского колледжа | 10.09.  2020 г. | 1. Выявление проблем по оказанию помощи бездомным животным 2. Определение ответственных из числа волонтеров | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |
| 2 | Сбор команды добровольцев для оказания помощи приютам бездомных животных | 21.09.  2020 г. | 1. Создание команды в количестве 25 человек, распределение обязанностей.   За каждой группой закреплены свои обязанности:  1 группа отвечает за разработку листовок и их печать.  2 группа  распространение листовок для обещающихся с 1 по 4 курс, а так же среди населения г. Городец.  3 группа отвечает за сбор кормов, медикаментов и атрибутов обихода для животных.   1. Разработка документации для отчетности, а также раздаточного и агитационного материала 2. Разработка эмблемы | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Волкова К.В., волонтер, ответственный за агитационный материал |
| 3 | Проведение Акции «Твой друг» | 07.10.  2020 г. | 1. Распространение листовок с призывом заботиться о бездомных животных | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Волкова К.В., волонтер, ответственный за агитационный материал |
| 4 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | с 17.10.  по 25.10  2020 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| **ОСНОВНОЙ ЭТАП** | | | | |
| 5 | Посещение приютов | с 03.11 по 15.11  2021 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 6 | Проведение Квест- игра среди обучающихся 1-4 групп колледжа «Экологическая тропа», направленной на активизацию студентов в участии в проекте | 20.11.  2020 г. | Квест - игра направлена на сплочение волонтеров, на вовлечение в общее дело о заботе о животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |
| 7 | Посещение приютов | с 07.12 по 12.12.  2020 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 8 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | с 15.12 по 23.12.  2020 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| 9 | Посещение приютов | Январь 2021 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 10 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | Февраль  2021 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| 11 | Посещение приютов | Март 2021 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 12 | Организация Акции «Помоги другу» | Февраль 2021 г. | Акция направлена на сбор кормов для животных | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |
| 13 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | Февраль  2021 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| 14 | Посещение приютов | Март 2021 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 15 | Субботник «Чистый вольер» | Март 2021 г. | Уборка в вольерах животных | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |
| 16 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | Март 2021 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| 17 | Челленж «Милые создания» | Апрель  2021 г. | Создание видео роликов о заботе о животных | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |
| 18 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | Апрель  2021 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| 19 | Посещение приютов | Май  2021 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 20 | Театрализованная Игра «Здравствуй, друг!» | Май  2021 г. | Игра направлена на перевоплощение людей в животных. Постановка театрализованной ситуации и выявление основных причин, по которым люди бросают животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |
| 21 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | Май  2021 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| 22 | Посещение приютов | Июнь  Июль  Август  2021 г. | Доставка собранных благотворительных кормов и товаров для животных | Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов |
| 23 | Благотворительный сбор кормов и товаров первой необходимости для животных | Июнь  Июль  Август  2021 г. | Организация пунктов сбора кормов и товаров для животных, сбор товаров для животных. | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта  Васькив Елизавета, волонтер, ответственный за сбор и доставку кормов. |
| **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** | | | | |
| 24 | Подведение итогов проекта | Сентябрь  2021 г. | Обсуждение проделанной работы | Голубева Е.В., волонтер, автор проекта |

******

**Фотографии с Акции «Твой друг»**

 



**Эмблема проекта «Помощь бездомным животным»**

****

**Листовка по привлечению внимания обучающихся к проблеме бездомных животных**



**Ожидаемые результаты проекта**

1. Воспитание в человеке чувства сострадания и милосердия к животным;

2. Оказание помощи бездомным животным;

3. Взаимодействие с приютами бездомных животных;

4. Разработка агитационных материалов для сбора внимания общественности по проблеме бездомных животных.

**Смета расходов проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименования** | **кол-во** | **цена** | **сумма** |
| Эмблема: | | | |
| Цветной картон | 2 пачки | 81 рубль | 162 руб. |
| Булавки | 60 штук | 60 копеек | 36 руб. |
| Клей | 4 штуки | 35 рублей | 140 руб. |
| Листовки: | | | |
| Печать на цветном принтере | 100 штук | 10 рублей | 1000 руб. |
| Проезд: | | | |
| По городу | 5 человек | 29 рублей | 145 руб. |
| Корма, приборы и лекарства: | | | |
| Пачка корма: | 20 пачек | 15 рублей | 300  руб. |
| Наполнитель для туалета: | 5 штук | 165 рублей | 825  руб. |
| Фебтал комбо от глистов для щенков крупных пород: | 5 штук | 155  рублей. | 775  руб. |
| Фитоэлита "Цитостат" для собак и кошек профилактика и лечение молочной железы | 5 штук | 124  рублей. | 620 руб. |
| Ошейник от блох и клещей для собак: | 5 штук | 92  Рубля. | 460  Руб. |
| Ошейник репеллентный для щенков и котят: | 5 штук | 116  Рублей | 580 руб. |
| Royal Canin Exigent Savour Sensation для кошек: | 5 штук | 303  Рублей. | 1515  Руб. |
| Зооник 15123 Туалет с сеткой глубокий: | 10 штук | 249  Рублей | 2490  Руб. |
| Дарэлл Совок для туалета: | 10 штук | 53  Рублей | 530  Руб. |
| Lion Сумка-переноска для животных с карманами LM6444: | 5 штук | 1390  Рублей | 6950  Руб. |
| Lion Миска металлическая с прорезиненным дном | 10 штук | 269  Рублей | 2690  Руб. |
| Итого: | | | 19218 руб. |

**Анкета**

1. Есть ли у вас домашние животные (собака, кошка, черепаха, кролик, попугай и др):

А. да; Б. нет

2. Случалось ли вам терять домашнего питомца в прошлом (во время прогулки и т.д.):

А. да, Б нет.

3. Приходилось ли вам оказывать помощь попавшему в беду бездомному животному:

А. да, Б. нет.4. Взяли бы животное с улицы:

А. да, Б. нет

5. Подкармливаешь животных на улице:

А. да, Б. нет



С помощью диаграммы мы видим, что у большинства людей есть домашние животные, но с улицы животных не хотят брать, т.к они не здоровы, зашуганные, не воспитанные и иногда агрессивные, но всё-таки хотят им помочь и подкармливают их.

**Партнеры проекта:**

1. Администрация ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»;
2. Муниципальный ресурсный центр «Спутник» г. Городец;
3. Администрация г. Городец Нижегородской области.

**Заключение**

Мы часто встречаем бездомных животных. Они подбегают к нам на остановках, у подъездов домов и, заглядывая в глаза, ищут того единственного человека, которому они смогли бы стать нужными. Часто ли мы задумываемся: куда делась собачка, которая бегала возле подъезда? Что происходит с выброшенными на улицу животными? О чем кричат глаза кошек и собак, которые обречены на смерть? Все ли понимают, как нужна помочь брошенным на произвол судьбы созданиям, доверчиво заглядывающим в глаза прохожих, в поисках ХОЗЯИНА. Надеюсь, что данный социальный проект будет успешно реализован. Учащиеся примут участие в акции «Помоги братьям нашим меньшим». Ребята будут наблюдать, участвовать в кормлении животных, следить за пополнением еды в приюте. Люди! Будьте внимательны к животным, не бросайте их, ведь мы в ответе за тех, кого приручили!

**Приложение 1**

**Активные ссылки в социальной сети**

**https://vk.com/volonter\_gorodec\_ggk**

****