Липецкая область, город Липецк

Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»

Номинация «Мир своими руками»

Коллективное участие

**Проект: «Организация и проведение областной выставки новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет»»**

Организация-заявитель:

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области

Автор-руководитель проекта:

Сундеева Ирина Николаевна, методист

2021 год

**Паспорт проекта**

*Название:* Проект: «Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет» (далее – Проект).

*Организация-заявитель:* государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.

*Почтовый адрес:* 398024, Липецкая область, город Липецк, улица Юных натуралистов, дом 24.

*Контактный телефон:* 8 (4742) 47-77-23

*Сайт организации:* <http://ecomir48.ru/>

*Ф.И.О. автора-руководителя Проекта:*Сундеева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

*Ф.И.О. команды Проекта:*

– Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО;

– Семенова Елена Анатольевна, старший методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО;

– Сундеева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО;

– Боев Сергей Петрович, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО;

– Шурыгина Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО;

– Ткаченко Наталья Николаевна, исполнительный директор  
РОООО ОЗПР «Российское экологическое общество» по Липецкой области,  
Аудитор-эколог Национальной экологической аудиторской палаты РФ,  
эксперт по судебной экологической экспертизе;

– муниципальные органы управления образованием;

– образовательные организации Липецкой области;

– обучающиеся образовательных организаций Липецкой области.

*Цель Проекта:* выявление, развитие и поощрение творчески мыслящих и одаренных детей и молодежи и создания условий для творческой самореализации личности.

*Задачи Проекта:*

– популяризация идей охраны природы через пропаганду новых тенденций изготовления изделий и композиций с новогодней (рождественской) тематикой;

– развитие мотивации подрастающего поколения к творчеству;

– развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к природным и культурным ценностям через результаты творческой, художественной деятельности;

– формирование у подрастающего поколения художественного вкуса и практических навыков в изготовлении работ с новогодней (рождественской) тематикой;

– развитие творческого потенциала детей и подростков, направленного на охрану окружающей среды.

*Целевая аудитория Проекта:* обучающиеся образовательных организаций Липецкой области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья.

*Сроки и период реализации Проекта:* ноябрь – декабрь 2020 г.

*География Проекта:* Липецкая область.

*Краткое описание механизма реализации Проекта*.

Проект «Организация и проведение областной выставки новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет» реализовывался на базе образовательных организаций Липецкой области в канун зимних праздников, так как именно в этот период становится актуальна необходимость формирования у подрастающего поколения понимания сохранения лесных ресурсов средствами художественно-эстетического творчества.

Объектом Проекта являлись новогодние композиции. А предметом – оригинальное концептуальное решение декора новогодней тематики.

Учредитель и организатор Проекта – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.

Проект реализуется в несколько этапов.

**1) Подготовительный этап.**

В первой половине ноября Центр дополнительного образования «ЭкоМир» информировал муниципальные отделы управления образованием региона о сроках и правилах участия в проекте (информационное письмо № 242 от 06.11.2020 г., Положение «О проведении областной выставки новогодних композиций «Вместо ёлки **–** новогодний букет»).

В муниципальных образованиях по рекомендациям ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО проводились отборочные районные/городские этапы выставки с целью отбора лучших творческих работ по номинациям для дальнейшего участия в областном этапе выставки.

9 декабря 2020 года в преддверии областной выставки региональным Центром дополнительного образования «ЭкоМир» организован и проведён областной вебинар на тему: «Формирование экологической культуры подрастающего поколения через природоохранные проекты», на котором освещался, в частности, вопрос реализации проекта «Организация и проведение областной выставки новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет»», а также транслировался мастер-класс «Новогодняя ёлка из вторичного материала».

К участию в выставке приглашались обучающиеся образовательных организаций области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья.

**2) Основной этап.**

Приём работ и документального сопровождения к ним (заявок на работы, согласия на обработку персональных данных участников выставки, выписку из протокола заседания муниципального оргкомитета выставки) осуществлялся региональным оргкомитетом выставки в период с 10 по 11 декабря 2020 года.

Работы, поступающие на выставку, распределялись по номинациям, в результате 14 декабря была сформирована экспозиция выставки.

**3) Транслирование выставки.**

Педагоги дополнительного образования Центра «Экомир» в период работы областной выставки (с 15 по 18 декабря 2020 г.) провели множество экскурсий с обучающимися объединений учреждения.

Подготовлена онлайн-экскурсия по областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет»: <https://youtu.be/PLxGhslKH6g>.

**4) Подведение итогов выставки.**

Общее руководство выставкой осуществлял оргкомитет, который определил состав жюри, утверждал условия и порядок проведения выставки, установливал требования к выставочным экспонатам, а также критерии их оценки.

В рамках работы выставки проводился творческий конкурс работ по шести номинациям:

– «Новогодняя ёлка эколят»(необычные и креативные композиции на тему новогодней елки, выполненные из различных искусственных и природных материалов в любой технике с учетом общих правил аранжировки).

– «Символ года»(оригинальное изготовление символа наступающего года с использованием различных материалов и техник).

– «Новогодняя флористика»(объёмные настольные новогодние композиции, составленные с применением веток хвойных пород деревьев, разнообразного природного материала и вспомогательного декоративного материала).

– «Праздничные венки» (новогодние и рождественские венки, составленные из разнообразных природных и искусственных материалов).

– «Новогодняя открытка»(кардмейкинг с использованием различных техник и всевозможных материалов, применяемых для основы и декора новогодней открытки).

– «Новогодний мастер-класс»(видеоролик, транслирующий этапы реализации творческого проекта, направленного на создание новогодней композиции).

Оргкомитет (с правами жюри) в соответствии с критериями оценки работ выявил победителей и призёров выставки.

**5) Награждение победителей и призёров выставки.**

На основании протокола заседания регионального оргкомитета областной выставки новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет» опубликован приказ ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО № 146 от 26.12.2020 г. «Об итогах областной выставки новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет».

*Ожидаемые (достигнутые) результаты Проекта (количественные и качественные).*

– Выявлены творчески мыслящие и одаренные дети:

18 участников выставки признаны победителями (1 место), а 36 участников стали призёрами (2, 3 место) (протокол № 1 от 24.12.2020 г.).

23 участника отмечены оргкомитетом областной выставки новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» за оригинальность, творческий подход в составлении новогодних композиций.

Победители, призёры и педагогические работники, подготовившие победителей и призёров Проекта поощрены грамотами и призами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

Участие в Проекте способствовало развитию молодежи и созданию условий для творческой самореализации личности.

Реализация Проекта популяризировала идеи охраны природы через пропаганду новых тенденций изготовления изделий и композиций с новогодней (рождественской) тематикой; способствовала развитию мотивации подрастающего поколения к творчеству; развитию у детей и подростков умения выражать своё отношение к природным и культурным ценностям через результаты творческой, художественной деятельности; формированию у подрастающего поколения художественного вкуса и практических навыков в изготовлении изделий, композиций с новогодней (рождественской) тематикой; развитию творческого потенциала детей и подростков, направленного на охрану окружающей среды.

В реализации Проекта приняли участие все муниципальные образования Липецкой области: Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский, город Елец и город Липецк.

На Выставку было представлено более 300 новогодних композиций от 165 образовательных организаций Липецкой области.

Обучающиеся из 50 дошкольных образовательных учреждений, 96 общеобразовательных учреждений, 18 учреждений дополнительного образования, 1 учреждения среднего профессионального образования на достойном художественном уровне продемонстрировали своё мастерство, эстетическую подготовленность в изготовлении творческих проектов, предложили оригинальные концептуальные решения декора новогодней тематики.

Экспонаты областной выставки новогодних композиций с благотворительной целью подарены учреждениям и организациям социального обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, социально-незащищенным группам населения:

– Народному инклюзивному театру танца «Параллели»;

– Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству им. Э. Б. Белана;

– Липецкой городской общественной организации инвалидов-колясочников «Малое Социальное Объединение»;

– онкологическому отделению ГУЗ «Областная детская больница»;

– ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»;

– активным жителям 20 и 25 микрорайонов г. Липецка.

*Привлеченные партнеры проекта (органы власти; СМИ; коммерческие, образовательные, научные, общественные организации):*

– РОООО ОЗПР «Российское экологическое общество» по Липецкой области;

– экологическая аудиторская палата РФ;

– ООО «Объединенная Управляющая Компания» г. Липецка;

– государственное бюджетное учреждение «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»;

–главное управление МЧС России по Липецкой области.

*Мультипликативность (тиражируемость) проекта.*

Распространение положительного опыта реализации проекта на муниципальные органы управления образованием, образовательные организации Липецкой области в вопросах организации муниципальных этапов Проекта, критериальных требований к продукту Проекта, вовлечения в деятельность по реализации Проекта значительного числа целевых групп, презентации Проекта на мероприятиях профессионального педагогического сообщества региона, научных конференциях, конкурсах, в сети Интернет и т.д.

В период работы областной выставки проведены многочисленные оффлайн-экскурсии с обучающимися ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

В сложившихся условиях пандемии подготовлена онлайн-экскурсия по областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет»: <https://youtu.be/PLxGhslKH6g>.

Информация об организации проведения, итогах областной выставки новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» размещалась на официальном сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: <http://ecomir48.ru/>, в группе ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО ВКонтакте: <https://vk.com/club153891361>, в Инстаграм: <https://www.instagram.com/ecomir48/>

Фотографии работ победителей областной выставки новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» размещены ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО ВКонтакте: <https://vk.com/wall-153891361_675>

<https://vk.com/wall-153891361_673>

<https://vk.com/wall-153891361_672>

<https://vk.com/wall-153891361_671>

<https://vk.com/wall-153891361_670>

*Приложения*

*Активные ссылки на социальные сети о реализации Проекта:*

<http://ecomir48.ru/2020/12/14/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be-11/>

<http://ecomir48.ru/2020/12/25/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-3/>

<https://youtu.be/PLxGhslKH6g>

<http://ecomir48.ru/2020/12/22/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be/>

<https://vk.com/wall-62351039_272>

<http://xn--80abjdq4aaac5jscua.xn--p1ai/news/1057>

<https://48.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4339910>

<https://vk.com/wall-153891361_675>

<https://vk.com/wall-153891361_673>

<https://vk.com/wall-153891361_672>

<https://vk.com/wall-153891361_671>

<https://vk.com/wall-153891361_670>

<https://vk.com/wall-153891361_644>

<https://vk.com/wall-153891361_643>

<https://vk.com/wall-153891361_626>

<https://vk.com/wall-153891361_614>

<https://vk.com/wall-153891361_609>

<https://www.instagram.com/p/CIzyiuzBQRu/>

<https://www.instagram.com/p/CIm1_J7haS5/>

<https://www.instagram.com/p/CHdPkrvBnlP/>

<https://vk.com/album-153891361_276872074>

*Фотографии событий Проекта.*









