Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Собинского района Центр дополнительного образования

**Всероссийский конкурс экологических проектов**

**«Волонтеры могут все»**

**Номинация «Цветущая планета»**

**Эколого-социальный проект «Зелёнострой»**

**Авторы проекта:**

члены ДОО «Наследники: образ будущего»

Журавлева Анна Константиновна

Попова Олеся Ионовна

*Руководитель проекта*:

Раздорских Наталья Викторовна

– педагог дополнительного образования

Собинка

2021 г.

**Паспорт проекта**

***Эколого- социальный проект* «Зелёнострой»**

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Собинского района Центр дополнительного образования

**Адрес**: 601204 Владимирская область г.Собинка, ул. Димитрова 24-а,

8(49242)2-25-67 сайт: <http://t758640.dop.obrazovanie33.ru/>

**Авторы проекта:**

Журавлева Анна Константиновна

Попова Олеся Ионовна

**Руководитель проекта**: Раздорских Наталья Викторовна, **Команда проекта:**

1. Журавлева Анна Константиновна
2. Аваряскин Никита Алексеевич
3. Попова Олеся Ионовна
4. Соколов Павел Алексеевич
5. Вольнов Никита Александрович
6. Манухова Анастасия Андреевна
7. Долбилова Ольга Александровна
8. Русина Елизавета Александровна
9. Степанова Анастасия Александровна
10. Червова Татьяна Алексеевна
11. Волкова Виктория Олеговна
12. Петрук Варвара Романовна

**Цель проекта**: развитие экологической сознательности учащихся через вовлечение их в волонтерскую экологическую деятельность по формированию городской среды.

**Задачи проекта:**

1. Способствовать формированию у учащихся ценностного отношения к природе, стремления создавать прекрасное и полезное.

2. Способствовать приобретению учащимися опыта социально значимой волонтёрской деятельности.

3. Вовлечь учащихся в практическую деятельность по благоустройству и озеленению территории около ЦДО и территории в общественно-значимых местах города.

**Целевая аудитория проекта:**  жители города Собинки.

**Сроки и период реализации проекта**: февраль - октябрь 2019 года

**География проекта:** территория около МБУ ДО ЦДО**,** общественно значимые места города

**Достигнутые результаты проекта (количественные и качественные)**

Приведены в порядок (очищены от мусора) общественно значимые территории города (территория у зданий №1 и № 2 ЦДО; территория у памятника основателям города - Луке и Матвею Лосевым с сотоварищами; территория Аллеи Славы в центре города; территория Аллеи любви и верности), разбиты клумбы для посадки растений, высажены выращенные учащимися однолетние цветущие растения, осуществлялся уход за ними (прополка, полив), своевременное удаление увядших цветов и замена на новые, осенняя уборка клумб с дальнейшей подготовкой к зиме. Экологическое патрулирование. Оформление фотоэкспозиции для музея «Город детства» в разделе «Экологическая культура»

**Привлеченные партнеры проекта:** администрация г.Собинки, МУП «Благоустройство», МБУ ДО ЦДО, коммерческие организации - магазин «Семена», магазин «Нота»

**Общественное освещение мероприятий в рамках проекта:** сайт МБУ ДО ЦДО, группа МБУ ДО ЦДО и ДОО «Наследники: образ будущего» в ВК.

**ЭКОЛОГО- СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ « ЗЕЛЕНОСТРОЙ»**

**Актуальность проекта:**

Одной из самых необходимых областей знаний об окружающем мире в настоящее время для человечества стала экология. Особенно возрос интерес к ней во второй половине XX века в связи с тем, что под влиянием производства природа начала сильно меняться. Порой результаты этих изменений стали угрожать человечеству, ухудшая природную среду.

Человек неотделим от природы, в процессе эволюции у него сформировались определенные механизмы адаптации к окружающей среде. Сохранение и укрепление здоровья людей возможно лишь при обеспечении экологического качества окружающей среды и здорового образа жизни.

Одной из ведущих задач экологического образования школьников в настоящее время стало развитие ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью. Для решения данной задачи требуется не только передача учащимся теоретических знаний, но и вовлечение их в практическую деятельность. В ходе неё обучающиеся должны овладеть умениями и навыками правильного поведения в природе, научиться оцени­вать состояние природной среды, ближайшего окружения: двора, улиц, пришкольного участка, городской территории - разрабатывать и реализовывать мероприятия для их благоустройства.

**Цель проекта**: развитие экологической сознательности учащихся через вовлечение их в волонтерскую экологическую деятельность по формированию городской среды.

**Задачи проекта:**

1. Способствовать формированию у учащихся ценностного отношения к природе, стремления создавать прекрасное и полезное.

2. Способствовать приобретению учащимися опыта социально значимой волонтёрской деятельности.

3. Вовлечь учащихся в практическую деятельность по благоустройству и озеленению территории около ЦДО и территории в общественно-значимых местах города.

**Идейное наполнение проекта:**

- Есть такое твердое правило, - сказал мне после Маленький принц. -Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету…- Это очень скучная работа, но совсем не трудная.

А. Экзюпери «Маленький принц»

**Социальное партнерство:**

МУП «Благоустройство» г.Собинки

Администрация г.Собинки

Магазин «Семена», магазин «Нота»

**Целевая аудитория проекта:**  жители города Собинки.

**Сроки и период реализации проекта**: февраль - октябрь 2019 года

**География проекта:** общественно значимые места города

**Механизм реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно- информационный этап | | | |
| №п.п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Подготовка к реализации проекта.Создание команды единомышленников и выбор руководителей проекта. | Февраль 2019г. | Раздорских Н.В.  Попова Олеся |
| 2. | Распределение обязанностей между членами экологической команды, определение целей и задач реализации проекта. Составление плана работы. | Февраль 2019г. | Попова Олеся |
| 3. | Составление бюджета проекта, поиск социальных партнеров. | Февраль-март 2019г. | Аваряскин Никита  Раздорских Н.В. |
| 4. | Приобретение необходимых материалов и садового инвентаря для реализации проекта. | Март 2019 г. | Попова Олеся  Русина Елизавета |
| 5. | Выращивание рассады для оформления клумб. | Март-май 2019г. | Участники проекта - учащиеся объединения « Основы цветоводства»  Отв. Червова Татьяна |
| 6. | Конкурс на лучшее оформление клумб. | Март-апрель | Трусова Н.А.  Журавлева Анна |
| Основной этап реализации проекта | | | |
| 1. | Подведение итогов конкурса на лучшее оформление клумб. | Май 2019г. | Манухова Анастасия  Петрук Варвара |
| 2. | Проектирование, очистка и благоустройство цветников, формирование клумб. Экосубботники с привлечением учащихся ЦДО. | Май 2019г. | Раздорских Н.В.  Вольнов Никита |
| 3. | Подготовка почвы к высадке растений. Покупка посадочного материала. | Май 2019г. | Раздорских Н.В.  Попова Олеся |
| 4. | Озеленение клумб. | Май 2019г. | Попова Олеся. |
| 5. | Регулярная прополка клумб, полив, поддержание в чистоте территории. | Май-сентябрь 2019г. | Раздорских Н.В.  Экоотряды из учащихся ЦДО |
| 6. | Освещение хода проекта на сайте МБУ ДО ЦДО и группе ЦДО, ДОО «Наследники: образ будущего» | В течение проекта | Привлеченные учащиеся объединения ЦДО «Основы журналистики»  (руководитель Новикова Т.А.) |
| Заключительный этап проекта | | | |
| 1. | Подведение итогов реализации проекта. Анализ работы. Выявление затруднений, возникших в результате работы над проектом. | Сентябрь 2019г. | Попова Олеся  Журавлева Анна |
| 2. | Составление перспективного плана работы по обновлению и расширению проекта. Обсуждение с социальными партнерами. | Сентябрь- октябрь | Раздорских Н.В.  Журавлева Анна  Попова Олеся |
| 3. | Подготовка клумб к зиме. | Октябрь 2019 г. | Аваряскин Никита |
| 4. | Оформление отчетности по проекту. Составление презентации по проекту для пополнения фотоэкспозиции музея «Город детства» в разделе «Экологическая культура» | Октябрь 2019г. | Попова Олеся  Журавлева Анна  Русина Елизавета |

**Достигнутые результаты проекта (количественные и качественные)**

Приведены в порядок (очищены от мусора) общественно значимые территории города (территория у зданий №1 и № 2ЦДО; территория у памятника основателям города - Луке и Матвею Лосевым с сотоварищами; территория Аллеи Славы в центре города; территория Аллеи любви и верности), разбиты клумбы для посадки растений, высажены выращенные учащимися однолетние цветущие растения, осуществлялся уход за ними (прополка, полив), своевременное удаление увядших цветов и замена на новые, осенняя уборка клумб с дальнейшей подготовкой к зиме. Экологическое патрулирование. Оформление фотоэкспозиции для музея «Город детства» в разделе «Экологическая культура»

**Бюджет проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Цена за единицу | Сумма | Источник получения средств |
| Покупка семян цветов и газонной травы | 50 пакетиков | 15р. | 750р. | Магазин «Семена» |
| Покупка цветочной рассады | 1000 штук | 30 р. За десяток | 3000р. | МУП «Благоустройство» |
| Лопаты | 10 штук | 120 р. | 1200р. | Магазин «Нота» |
| Грабли | 10 штук | 110р. | 1100р. | Магазин «Нота» |
| Лейки | 5 штук | 150р. | 1500р. | Магазин «Нота» |
| Тяпки | 10 штук | 70р. | 700 р. | Магазин «Нота» |
| Перчатки | 20 пар | 10р. | 200р. | МУП «Благоустройство» |
| Секатор | 2 штуки | 150р. | 300р. | Администрация ЦДО |
| Бумага ксероксная «Снегурочка» | 1 упаковка | 150 р. | 150р. | Администрация ЦДО |
| Призы за конкурс на лучший проект клумб | 3штуки (1-3 место) | 250 р. | 750р. | Администрация ЦДО |
| **Итого:** |  |  | **9650р.** |  |