Забайкальский край, г. Краснокаменск, Краснокаменский район

Всероссийский конкурс экологических проектов

«Волонтёры могут все»

**Номинация** «Волонтёры спешат на помощь»

Индивидуальное участие

**Проект:** Эко-клуб «Юнэк»

**Автор проекта:**

Степанова Маргарита Гариковна

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название проекта | Эко-клуб «Юнэк» |
| Автор проекта | Студентка ГПОУ «КПТК»  Степанова Маргарита Гариковна  02.06.2003г  674677,г Краснокаменск, Краснокаменский район дом 706 квартира 121  89141377012  [stepanova.margarit2014@yandex.ru](mailto:stepanova.margarit2014@yandex.ru)  https://vk.com/id228226643 |
| Цель проекта | К июню 2022 года включить в работу эко-клуба на базе волонтерского отряда «Доброе сердце» не менее 15 воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» |
| Задачи проекта | 1.Создание эко-клуба «Юнэк» на базе волонтерского отряда «Доброе сердце» ГПОУ «КПТК»  2.Включить в программу эко-клуба «Юнэк» не менее 15 воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта»  3.Внедрить модель наставничества «студент-воспитанник» в работу эко-клуба |
| Целевая аудитория проекта | Студенты ГПОУ «КПТК» и воспитанники ГУСО КСРЦ «Доброта» |
| Сроки и период реализации проекта | 09.2021-06.2022 |
| География проекта | г. Краснокаменск |
| Краткое описание механизма реализации проекта | Раз в две недели в библиотеке ГПОУ «КПТК», оснащенной мультимедийной аппаратурой и  доступом в интернет будут проходить планируемые теоретические занятия клуба. В ходе реализации проекта будет проведено  13 теоретических занятий. Темы будут весьма разнообразны: «Объекты живой и неживой природы»,  «Место человека в природе», «Проблемы экологии». «Основные экологические термины и  понятия», «Состояние экологии в России» и т.д.  Помимо теоретических занятий будут проведены и другие не менее интересные мероприятия. В  конце сентября пройдет Всероссийская акция «Всемирный день чистоты». А также запланировано провести конкурс на логотип эко-клуба.  Примерный план мероприятий :  1. Отбор волонтеров и воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» в эко-клуб - 09.2021-11.2022  2. Конкурс на создание логотипа центра - 09.2021-10.2022  3. Участие в эко-акции «Всемирный день чистоты»- 09.2021  4. Школа юных экологов - 09.2021-05.2022  5. Творческий конкурс- «Fashion шоу»-02.2022  6. Благоустройство территории техникума и ГУСО КСРЦ «Доброта» - 04.2022-06.2022  7. Конкурс эко-песен, стихов, эко-рисунков, эко-вайнов - 05.2022-06.2022  8. Отчет по реализации проекта (презентационная площадка) - 06.2022 |
| Результаты проекта | В дальнейшем планируется привлечь в эко-клуб еще больше как воспитанников из ГУСО КСРЦ «Доброта», так и студентов-волонтеров. |
| Партнеры проекта | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск», Отдел муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации городского поселения "Город Краснокаменск", ГУСО КСРЦ «Доброта». |
| Мультипликативность проекта | Данный проект можно реализовать в садах, школах, детских домах, в средних профессиональных образования, в высших учебных заведениях. |