Забайкальский край, г. Краснокаменск, Краснокаменский район

Всероссийский конкурс экологических проектов

 «Волонтёры могут все»

 **Номинация** «Волонтёры спешат на помощь»

Индивидуальное участие

**Проект:** Эко-клуб «Юнэк»

**Автор проекта:**

Степанова Маргарита Гариковна

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название проекта  |  Эко-клуб «Юнэк» |
| Автор проекта | Студентка ГПОУ «КПТК» Степанова Маргарита Гариковна 02.06.2003г674677,г Краснокаменск, Краснокаменский район дом 706 квартира 12189141377012 stepanova.margarit2014@yandex.ruhttps://vk.com/id228226643 |
| Цель проекта  | К июню 2022 года включить в работу эко-клуба на базе волонтерского отряда «Доброе сердце» не менее 15 воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» |
| Задачи проекта  | 1.Создание эко-клуба «Юнэк» на базе волонтерского отряда «Доброе сердце» ГПОУ «КПТК»2.Включить в программу эко-клуба «Юнэк» не менее 15 воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта»3.Внедрить модель наставничества «студент-воспитанник» в работу эко-клуба  |
| Целевая аудитория проекта | Студенты ГПОУ «КПТК» и воспитанники ГУСО КСРЦ «Доброта» |
| Сроки и период реализации проекта  | 09.2021-06.2022 |
| География проекта | г. Краснокаменск  |
| Краткое описание механизма реализации проекта  | Раз в две недели в библиотеке ГПОУ «КПТК», оснащенной мультимедийной аппаратурой идоступом в интернет будут проходить планируемые теоретические занятия клуба. В ходе реализации проекта будет проведено13 теоретических занятий. Темы будут весьма разнообразны: «Объекты живой и неживой природы»,«Место человека в природе», «Проблемы экологии». «Основные экологические термины ипонятия», «Состояние экологии в России» и т.д.Помимо теоретических занятий будут проведены и другие не менее интересные мероприятия. Вконце сентября пройдет Всероссийская акция «Всемирный день чистоты». А также запланировано провести конкурс на логотип эко-клуба. Примерный план мероприятий :1. Отбор волонтеров и воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» в эко-клуб - 09.2021-11.20222. Конкурс на создание логотипа центра - 09.2021-10.20223. Участие в эко-акции «Всемирный день чистоты»- 09.20214. Школа юных экологов - 09.2021-05.20225. Творческий конкурс- «Fashion шоу»-02.20226. Благоустройство территории техникума и ГУСО КСРЦ «Доброта» - 04.2022-06.20227. Конкурс эко-песен, стихов, эко-рисунков, эко-вайнов - 05.2022-06.20228. Отчет по реализации проекта (презентационная площадка) - 06.2022 |
| Результаты проекта | В дальнейшем планируется привлечь в эко-клуб еще больше как воспитанников из ГУСО КСРЦ «Доброта», так и студентов-волонтеров.  |
| Партнеры проекта | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск», Отдел муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации городского поселения "Город Краснокаменск", ГУСО КСРЦ «Доброта». |
| Мультипликативность проекта | Данный проект можно реализовать в садах, школах, детских домах, в средних профессиональных образования, в высших учебных заведениях.  |