Всероссийский конкурс экологических проектов

«Волонтеры могут всё»

**Проект: «Сохраняй разделяя»**

Номинация: «Вторая жизнь отходов»

Индивидуальное участие

Автор проекта: Плетнева Дарья Александровна

Курская область

г. Железногорск

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Сохраняй разделяя» |

|  |  |
| --- | --- |
| Автор проекта | Плетнева Дарья Александровна, 02.06.2006  |
| *Ф.И.О. руководителя проекта, дата рождения* |
| 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Дружбы, д. 11, кв. 22  |
| *Адрес проживания с индексом* |
| *8(950)877-47-75* |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны* |
| *Darya.plt2006@gmail.ru* |
| *Адрес электронной почты (обязательно)* |
| https://vk.com/public199722372 |
| *Адрес проекта в ВК (сайта проекта)* |
| https://vk.com/dar.yapletneva |
| *Адреса автора в ВК* |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | Курская область, г. Железногорск, МОУ «Гимназия № 10» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | 10 месяцев |
| продолжительность проекта (в месяцах)  |
| 01.09.2020г. |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)*  |
| 30.06.2021г. |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация**  | В рамках проекта будет организована серия лекций, квестов, эко мастер-классов для младших школьников Гимназии, направленных на повышение их экологической грамотности, обучение сортировке мусора. Занятия проведут старшеклассники из состава экологического отряда, который будет сформирован за время проекта. Одним из ключевых мероприятий будут являться экобатлы между классами по сбору вторсырья и субботник «Мы чистим мир», который поможет очистить Урочище Устье Воронка, близь Гимназии. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект** **Актуальность проекта для молодёжи**  | Одним из глобальных вопросов, с которым сталкиваются жители и нашего города, является «мусорная проблема». Стоит только посмотреть на переполненные баки возле домов или лесопарковую зону, усыпанную сором, часть которого можно переработать. Многие жители ленятся сортировать мусор, ссылаясь на отсутствие специальных контейнеров, на сложность сортировки и даже на ненужность такого способа обращения с отходами. Проект направлен на формирование экологического сознания у младших школьников, так как у них легче выработать экологические привычки, чем у взрослых.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект**  | 1. Ученики 1-4 классов МОУ «Гимназия № 10» 2. Родители обучающихся и учителя МОУ «Гимназия № 10» |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основная цель проекта** | Создать систему внеклассных мероприятий для детей младшего школьного возраста на базе МОУ «Гимназия № 10», направленных на формирование экологического сознания, выработки важных экологических привычек  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | 1. Привлечь активных старшеклассников к реализации проекта и работе эко-отряда. 2. Разработать и провести мероприятия и игры в различных формах для младших школьников, направленных на обучение раздельному сбору мусора. 3. Создать систему сбора вторичного сырья для дальнейшей переработки на базе МОУ «Гимназия № 10».4. Создать информационную площадку в социальных сетях для привлечения внимания целевых аудиторий к проблемам окружающей среды. |

|  |
| --- |
| 6. Методы реализации проекта * Акции
* Конкурсы
* Показ экомультиков
* Онлайн-занятия
* Квест-игры
* Мастер-классы
* Онлайн-викторины
* Показ лайфхаков
* Создание и показ социальных реклам
* Экскурсии
* Субботники
* Игры
* Походы
* Экобатлы

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |
|  |

|  |
| --- |
| **7. Календарный план реализации проекта***(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки****(дд.мм.гг.)** | **Количественные показатели** |
| **1.** | Информирование старшеклассников о наборе в эко-отряд проекта через объявления в школе.  | 04.09.2020 | 12 человек |
| **2.** | Собрание волонтеров проекта с целью формирования комплекса мероприятий  | 11.09.2020 | 12 человек |
| **3.** | Подготовка к старту акций: подготовка помещений, ёмкостей для сбора вторсырья на базе гимназии | 11.09.2020 | 3 пункта сбора вторсырья  |
| **4.** | Старт акции «Сдай батарейку — получи конфетку!» 1 этап  | 14.09.2020 | 100 человек  |
| 5**5.** | Старт акции-экобатла «Сдай макулатуру — спаси дерево!» 1 этап  | 14.09.2020 | 250 человек |
| **6.** | Старт акции «крышечки добра» 1 этап | 14.09.2020 | 100 человек  |
| **7.** | Подведение первого этапа акции-экобатла (взвешивание) «Сдай макулатуру — спаси дерево!» и старт второго этапа | 22.10. 2020 г. | 180 человек |
| **8.** | Создание информационного блога в социальной сети в вк для освещения проекта и проведения мероприятий онлайн  | 25.10.2020 г.  | 400 человек  |
| **9.** | Подведение итогов первого этапа (подсчёт) и старт второго «Сдай батарейку — получи конфетку!»  | 13.11.2020 г.  | 120 человек  |
| **10.** | Подведение итогов первого этапа (подсчёт) и старт второго акции «крышечки добра» | 16.11.2020 г.  | 120 человек  |
| **11.** | Конкурс экорисунка для младших классов  | 9.11.2020 г. - 13.11.2020 г.  | 100 человек  |
| **12.** | Награждение классов-участников конкурса экорисунка  | 16.11.2020 г.  | 100 человек  |
| **13.** | Неделя «Экомультиков» | 23.11.2020 г. - 29.11.2020 г.  | 100 человек |
| **14.** | Внеурочные онлайн-занятия по экологии «Нескучные лекции о важном» | 30.11.2020 г. - 6.12.2020 г.  | 150 человек  |
| **15.** | Создание мультфильма на экологическую тему с младшими школьниками | 7.12.2020 г. - 13.12.2020 г.  | в команде 15 учеников начальных классов  |
| **16.** | Квест-игра по раздельному сбору мусора  | 14.12.2020 г. 25.12.2020 -  | 150 человек  |
| **17.** | Подведение итогов второго этапа и старт третьего (взвешивание) «Сдай батарейку — получи конфетку!»  | 25.12.2020 г.  | 120 человек  |
| **18.** | Подведение итогов второго этапа(подсчёт) и старт третьего акции «крышечки добра» | 25.12.2020 г.  | 120 человек  |
| **19.** | Награждение победителей первого и второго этапов (подсчёт) и старт третьего этапа «Сдай макулатуру — спаси дерево!» | 25.12.2020 г.  | 10 классов |
| **20.** | Экологические мастер-классы:  Вторая жизнь наших вещей | 11.01.2021 г. — 24.02.2021 г. | 150 человек |
| **21.** | Онлайн-викторина «Разделяй и властвуй!» | 25.01.2021 г. — 31.01.2021 г. | 200 человек  |
| **22.** | Месячник лайфхаков по сокращению мусора  | 1.02.2021 г. - 28.02.2021 г.  | 400 человек  |
| **23.** | Создание социальной рекламы на экологическую тему с участие младших школьников  | 1.03.2021 г. - 15.03.2021 г.  | 400 человек  |
| **24.** | Подведение итогов и награждение победителей третьего этапа (взвешивание) и старт четвертого этапа «Сдай макулатуру — спаси дерево!» | 23.03.2021 г. | 10 классов |
| **25.** | Подведение итогов третьего этапа и старт четвертого (подсчёт) «Сдай батарейку — получи конфетку!»  | 23.03.2021 г.  | 150 человек  |
| **26.** | Подведение итогов третьего этапа и старт четвертого этапа акции (подсчёт) «крышечки добра» | 23.03.2021 г.  | 150 человек  |
| **27.** | Составление карты пунктов приема вторичного сырья в Железногорском районе, составление памяток по подготовке отходов для переработки | 24.03.2021 г. - 14.03.2021 г.  | Составлена 1 карта и 3 памятки (сбор макулатуры, пластика, батареек)  |
| **28.** | Экскурсия для младших школьников на сортировочный завод совместно с волонтерами корпоративной программы УК «Металлоинвест» «Откликнись!». Выпуск репортажа об экскурсии.  | 19.04.2021 г.  | 30 учеников  |
| **29.** | Субботник «Мы чистим мир», подведение итогов субботника | 24.04.2021 г.  | 60 человек  |
| **30.** | Подведение итогов и награждение победителей 4 этапа акции (взвешивание) «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Подведение итогов года | 20.05.2021 г.  | 10 классов |
| **31.** | Подведение итогов четвертого этапа и итогов года акции (подсчёт) «Сдай батарейку — получи конфетку!»  | 20.05.2021 г.  | 150 человек  |
| **32.** | Подведение итогов четвертого этапа и итогов года акции (подсчёт) «крышечки добра» | 20.05.2021 г.  | 150 человек  |
| **33.** | Благоустройство зоны игр и отдыха на перемене для младших школьников на первом этаже. | 20.05.2021 г. - 30.06.2021 г.  | 20 участников |
| **34.** | Двухдневный поход активистов экоотряда Гимназии  | 26.06.2021 г. - 17.06.2021 г.  | 12 человек, 3 педагога |
| **35.** | Подведение итогов проекта, публикация итогов в социальных сетях | 29.06.2021 — 30.06.2021 г.  |  |

|  |
| --- |
| **8. Ожидаемые результаты.** |
| **Количественные показатели** | Будет создан 1 экоотряд из 12 человек Создано информационных площадок для освещения проекта — 1 Проведен 1 экобатл между классами в 4 этапа по сбору макулатуры Собрано тонн макулатуры — не менее 4Проведено акций по сбору отработанных батареек - 1 в 4 этапаСобрано отработанных батареек — не менее 1000 штук Проведено акций по сбору пластиковых крышек — 1 в 4 этапа Собрано пластиковых крышек в кг — не менее 20Привлечено организаций-партнеров — не менее 2Проведено субботников — 1 (в несколько этапов при неблагоприятной эпидобстановке) Проведено конкурсов экорисунка — 1 с привлечением не менее 100 человек Проведено мероприятий по экологическому просвещению: 1 неделя «Экомультиков»6 лекций по 1 в 6 классах с охватом аудитории не менее 150 человек 6 квест-игр по 1 в 6 классах с охватом аудитории не менее 150 человек2 экологических-мастер класса в 6 классах с охватом аудитории не менее 150 человек1 онлайн-викторина с охватом 200 человекСоздан 1 экологический мультик с участием не менее 15 младших школьниковВыпущено 4 онлайн-передачи на тему сокращения мусора с охватом аудитории не менее 400 человекСоздано 3 социальных ролика с охватом аудитории не менее 400 человек Созданы 1 карта пунктов приема вторсырья Железногорска и района Созданы 3 памятки по сортировке мусора Проведена одна экскурсия на завод по сортировке мусора для 30 младших школьниковПроведен один двухдневный поход для активистов-волонтеров проекта из числа старшеклассников |
| **Качественные показатели**(указать подробно качественные изменения) | Благодаря проекту у младших школьников гимназии сформируются важные экологические привычки, изменится экологическое сознание. Через детей получится донести информацию и до родительской общественности, привлечь внимание горожан к проблеме. За время проекта в нашей школе создастся устойчивая система по сбору и переработке вторичного сырья, которая сможет работать беспрерывно.Будет сформирован экологический отряд из активистов школы, которые смогут принимать участие в экологических акциях различного уровня. В рамках проекта будет проведена уборка урочища Устье-Воронка, которое прилегает к Гимназии и является излюбленным местом отдаха не только жителей микрорайона, но и города. В Гимназии за счёт средств, вырученных благодаря сдаче вторсырья, будет благоустроена зона игр и отдыха на перемене для младших школьников. |

|  |
| --- |
| **9. Мультипликативность** |
| Успешный опыт проекта будет освещен через социальные сети и СМИ города Железногорска, будет обобщен в отчёт с приложениями, который будет выложен в социальные сети. Любой желающий сможет воспользоваться материалами и идеями нашего проекта. Данный проект может быть повторен в любой школе не только г. Железногорска, но и в других населенных пунктах, так как требует минимальных вложений и при правильной организации может полностью себя самофинансировать за счет сдачи собранного вторсырья. |

|  |
| --- |
| **10. Приложения** |
| Ссылка на : Экоблог Гимназии https://vk.com/public199722372 |