Нижегородская область

город Нижний Новгород

Всероссийский конкурс эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтеры могут все»

Номинация «Цветущая планета»

«Территория - Приокский»

социальный проект районной детской общественной организации

«Юный приокчанин»

Организация - заявитель:

муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Центр развития творчества

детей и юношества

Приокского района «Созвездие»

ФИО команды авторов проекта: Кузнецова М.В., Лебедева Г.И.,

Лысов М.А.

г. Нижний Новгород

2020 год

Паспорт проекта

| Полное название проекта | «Территория - Приокский» социальный проект районной детской общественной организации «Юный приокчанин» |
| --- | --- |
| Организация - заявитель | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.41, 465-48-50, http://crt-sozvezdie.ucoz.ru/ |
| ФИО команды авторов проекта | Кузнецова М.В., Лебедева Г.И., Лысов М.А. |
| Руководитель проекта | Заруба Ирина Олеговна – директор МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» |
| Цель проекта | Привлечение внимания детей и взрослых к экологическим проблемам природных исторических мест на территории Приокского района |
| Задачи проекта | №; Педагогические задачи; Задачи детского актива. 1.; Расширить знания участников проекта об экологических проблемах исторических мест Приокского района; Исследовать памятники природы Приокского района, создать банк презентаций. 2.; Обучить природоохранным технологиям; Принять активное участие в акциях проекта. 3.; Мотивировать участников проекта к трансляции и пропаганде природоохранного опыта в детских общественных объединениях района; Создать медиапродукт для трансляции и пропаганды природоохранного опыта в детских общественных объединениях района. 4.; Содействовать формированию и воспитанию сознательного отношения к окружающей среде и экологической культуры участников проекта; Сознательно, бережно и ответственно относиться к окружающей среде. |
| Целевая аудитория проекта | - Учащиеся школ, являющиеся членами детских общественных объединений; - Члены районного актива детской районной организации «Юный приокчанин»; - Члены районного актива совета старшеклассников «ПИРС (Приокский инициативный районный совет)» - Возраст участников целевых групп – 12 – 16 лет |
| Сроки и период реализации проекта | Проект краткосрочный. Срок реализации – 2 месяца. Функционирование проекта на площадке МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» с сентября по ноябрь. По форме проведения – социальная акция, серия мастер-классов. |
| География проекта | Статус проекта – муниципальный. Проект включает в себя участников из 10 образовательных организаций Приокского района города Нижнего Новгорода. |
| Краткое описание механизмов реализации проекта | Проект состоит из социальных акций, которые представляют собой систему мероприятий, сгруппированных по ведущей тематике каждой. № п\п; Тема акции. 1.; Мастер класс по урбоэкологии в форме Land art Цель: научить подростков производить эко-реставрацию газонов с использованием природных материалов.. 2.; «Возрождение приокских дубрав» Цель: привлечение внимания общественности к экологическим проблемам многочисленных дубрав, расположенных на территории Приокского района.. 3.; «Зелёное будущее Приокского района» Цель: создание пришкольного мини-питомника по выращиванию саженцев кедровой сосны для озеленения и благоустройства общественных территорий Приокского района.. Алгоритм реализации проекта «Территория – Приокский» I. Организационный этап Название акции; Система мероприятий. Мастер класс по урбоэкологии в форме Landart; - подготовка информационных материалов по проведению мастер-класса (буклетов с анонсом, агитационных флаеров, приглашений); - тематические встречи с представителями профессий: эколог, ландшафтный дизайнер, архитектор для ознакомления с профессией будущего - Экоурбанист; - разработка эскизов и конструкций арт-объектов; - работы по созданию основ конструкций будущих арт-объектов.. «Возрождение приокских дубрав»; -поисково-краеведческая работа по определению местонахождения дубовых рощ, аллей и дубрав на территории Приокского района; - изучение истории их создания и современных экологических проблем; - изучение метода высадки желудей на постоянное место методом «густая культура дуба»; - информирование и агитация всех желающих принять участие в акции по сбору желудей.. «Зелёное будущее Приокского района»; - встречи и переговоры по созданию пришкольных мини-питомников - Коноваловой М., членом комиссии по экологии Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода; - встречи, переговоры и агитация представителей общественных объединений Приокского района, готовых сотрудничать и принять активное участие в акции; - изучение методов организации и создания мини-питомников по выращиванию саженцев кедровой сосны.. II. Основной этап Название акции; Система мероприятий. Мастер класс по урбоэкологии в форме Landart; - районный сбор-старт социального проекта «Территория – Приокский»; - работы по омолаживающей подрезке кустарника на реставрируемых газонах с целью использования срезанных веток для создания экологических арт-объектов; - работы по созданию арт-объектов: арка, корзины для компоста, декоративный заборчик, декоративные шары.. «Возрождение приокских дубрав»; - сбор желудей участниками акции в лесах Нижегородской области и в парках города Нижнего Новгорода; - высадка собранных желудей на территории памятника природы «Малиновая гряда» на правой части склонов берегов реки Ока, которые наиболее подвержены оползням.. «Зелёное будущее Приокского района»; - мастер-класс по технологии посадки саженцев кедровой сосны; - работы по проектированию грядок; - работы по подготовке посадочных лунок и обработка земли для их засыпания; - высадка саженцев кедровой сосны.. III. Итоговый этап Название акции; Система мероприятий. Мастер класс по урбоэкологии в форме Landart; - фотосессия с готовыми арт-объектами; - агитация участников мастер-класса для проведения аналогичной экореставрации газонов на пришкольных участках; - размещение информации о проведённых мероприятиях, их итогах в районной газете «Приокский перекрёсток», на сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях в Internet; - создание видеоролика с пошаговой инструкцией о технологии изготовления арт-объектов из природных материалов.. «Возрождение приокских дубрав»; - диссеминация результатов проекта в СМИ; - агитация жителей Приокского района в участии в данной акции; - создание флаеров, с целью привлечения внимания горожан к «Приокским дубравам», к экологической культуре поведения на территориях памятников природы Приокского района; - размещение информации о проведённых мероприятиях, их итогах в районной газете «Приокский перекрёсток», на сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях в Internet.. «Зелёное будущее Приокского района»; - разработка практических мероприятий по наблюдению и уходу за мини-питомником; - переговоры с представителями озеленения и благоустройства Приокского района по вопросу высадки укоренившихся и перезимовавших саженцев кедровой сосны в парки и скверы; - размещение информации о проведённых мероприятиях и их итогах в районной газете «Приокский перекрёсток», на сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях в Internet; - создание социального видеоролика о ходе проведения и итогах акции.. |
| Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта | Достигнутые результаты проекта: - Охват – 370 человек; - Организовано – 3 районных мастер-класса по реконструкции пришкольных клумб и созданию экологических арт-объектов; - Созданы 15 экологических арт-объектов на территории школ и МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»; - Высажены 100 саженцев кедра на пришкольных территориях и территории МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»; - Собрано более 140 кг желудей для высадки в природном ландшафтном объекте «Малиновая гряда» |
| Привлеченные партнеры проекта | - Общественное объединение «Совет Отцов» Приокского района; - Дружина охраны Природы ННГУ им. Н.И. Лобачевского; - Общественное объединение НГСХА «Волонтёры Победы», - представители администрации и управления образования Приокского района. |
| Мультипликативность (тиражируемость) проекта | Социальный проект «Территория - Приокский» объединил более 370 человек. Активная деятельность детских общественных объединений в рамках социального проекта «Территория - Приокский» демонстрировалась в телевизионных репортажах, в собственных видеосюжетах и видеороликах, в информационных и агитационных сообщениях в сети интернет, на сайтах образовательных учреждений. Мы представляем самые интересные высказывания участников акций проекта «Территория - Приокский»: Виктория 14 лет, член детского объединения: «Большое количество деревьев в парке «Швейцария» в Приокском районе посажено комсомольской студенческой молодёжью. Участвуя в этом проекте, я оставила свой след в истории, от этого я испытываю чувство гордости…». Дмитрий 14 лет, член детского объединения: «Очень важно принимать участие в таких акциях, мы воспитываем в себе характер нужный обществу, мы воспитываем в себе ответственность и учимся работать». Николай, студент НГСХА: «Кто-то деревья рубит, а мы сажаем. Мне важнее созидать, а не разрушать. Участие в таких акциях - это возможность найти единомышленников…». Михаил Анатольевич, председатель «Совета Отцов» Приокского района: «Мне важно личным примером показать детям отношение к окружающей среде, к природе, к людям…». М.Коновалова член комиссии по экологии Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода: «Мы рады, что дети и взрослые в Приокском районе откликнулись и приняли активное участие в проекте Молодёжной палаты по организации пришкольных мини-питомников. Благодаря этой деятельности можно провести благоустройство районов города, то есть озеленить их, без использования средств из бюджета города». А.В. Ковалев глава администрации Приокского района: «Уважаемые участники акции, глядя на Вас, я вижу достойное будущее нашей страны! Благодарю Вас за конкретные дела для процветания Приокского района! |
| Приложения | Фотографии и активная ссылка на видеорепортаж Ссылка на видеорепортаж https://disk.yandex.ru/i/22exMQBwYu5rZA |