Рязанская область, Ермишинский район, село Савватьма

Всероссийский конкурс экологических проектов

«Волонтеры могут все»

Номинация: Герои Отечества

Индивидуальное участие

**Проект**

**«Прикоснись сердцем к подвигу»**

Автор: Кастерина Софья Анатольевна

Паспорт проекта.

**Полное название проекта**: Прикоснись сердцем к подвигу.

**Автор проекта:** Кастерина Софья Анатольевна, 07.10.2006 г.р., 391659 Рязанская область, Ермишинский район, с.Власово, ул.Новая, д.7 кв. 1; 8-910-634-25-01; [kasterinasofya@yandex.ru](mailto:kasterinasofya@yandex.ru); <https://vk.com/id407679930>

**Цель проекта:** Благоустройство территории в МОУ «Савватемская средняя школа», на которой будет установлен бюст Героя России Даутмерзаева С.С.

**Задачи проекта:**

1. Выбор места для установки бюста.
2. Составление плана-эскиза благоустройства и озеленения территории.
3. Определение экологических условий озеленяемой территории и элементов благоустройства.
4. Организация работы бригад по озеленению, строительным работам.
5. Создание «зеленого патруля» из числа волонтеров МОУ «Савватемская средняя школа».

**Целевая аудитория проекта:** учащиеся, их родители и педагоги МОУ «Савватемская средняя школа».

**Сроки и период реализации проекта:** май 2020 года – июнь 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Май 2020 г. | Выбор места для установки бюста. |
| Июнь –июль 2020 г. | Составление плана-эскиза благоустройства и озеленения территории; определение экологических условий озеленяемой территории и элементов благоустройства. |
| Август 2020- апрель 2021 г. | Работа бригад по озеленению и строительным работам. |
| Май 2021 г. | Торжественное открытие бюста Героя России Даутмерзаева С.С. |
| Июнь 2021 г. | Создание «зеленого патруля» из числа волонтеров школы.  Подведение итогов реализации проекта. Информирование общественности через СМИ. |

**География проекта:** Рязанская область, Ермишинский район, село Савватьма.

**Краткое описание механизма реализации проекта:** деятельность по реализации проекта направлена на решение каждой из поставленных задач.

Организационный этап – согласование с администрацией школы места расположения и границ территории вокруг бюста; составление плана-эскиза благоустройства и озеленения территории; определение экологических условий озеленяемой территории и элементов благоустройства.

Основной этап – работа бригад по озеленению, строительным работам; создание «зеленого патруля» из числа волонтеров школы; проведение торжественного мероприятия, посвященного установке бюста Героя России.

Заключительный этап – подведение итогов реализации проекта; проведение мероприятия с презентацией результатов деятельности учащихся в рамках проекта. Информирование общественности об итогах проекта через СМИ.

**Ожидаемые результаты проекта:**

Качественные:

-вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания учеников, родителей и педагогов;

-проявление культуры межличностных отношений (в том числе межнациональных);

- формирование активной жизненной позиции;

-приобретение учащимися социальных навыков: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, общаться со взрослыми;

-воспитание чувства уважения и любви к людям старшего поколения, к Героям России;

-уход за благоустроенной территорией.

Количественные:

-установка одного бюста Героя России Даутмерзаева С.С.

-подготовка к установке и участие в озеленении территории двенадцати волонтеров и двух учителей;

-участие в торжественном открытии бюста Героя России сорока одного учащегося школы, пятнадцати педагогов школы, двенадцати рабочих школы, одного представителя СМИ, трех представителей отдела образования и Администрации Ермишинского муниципального района; одного родственника Героя России; четырех представителей районного дома культуры.

**Привлеченные партнеры проекта:**

-представители СМИ (газета «Ермишинский вестник»);

-представители отдела образования и Администрации Ермишинского муниципального района;

-представители Ермишинского районного дома культуры;

- родственники погибшего Героя России.

**Мультипликативность (тиражируемость) проекта:** проект может использоваться при реализации подобных мероприятий в любом регионе России.