|  |  |
| --- | --- |
| **Направление конкурса, категория участника (физическое лицо/ юридическоелицо)** | **«Экологическое просвещение»** **«Физическое лицо»** |
| **Название проекта** | Ecofest - Zerowaste |
| **Сведения о заявителе** | Ивасюк Дарья Сергеевна  |
| *ФИО участника* |
| 17.03.2003 |
| *Дата рождения участника* |
| 627500 Сорокинский район, с. Б-Сорокино, ул. Ленина д. 85, кв. 1 |
| *Адрес проживания с индексом* |
| *89044971455* |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны* |
| ivasyukdarya@yandex.ru |
| *Адрес электронной почты* |
| [*http://sorokinocdt.ucoz.ru/*](http://sorokinocdt.ucoz.ru/)<https://vk.com/sorokinovolunteer> |
| *Адрес персонального сайта либо страницы в социальных сетях**(сайта проекта)* |
| [*https://vk.com/kortoxadaria*](https://vk.com/kortoxadaria)[*https://vk.com/id122280695*](https://vk.com/id122280695)<https://vk.com/aa_sss_i><https://vk.com/vokhmyanin72> |
| *Адреса страниц участников команды в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook и др.)* |
| **География проекта** | Сорокинский район  |
| *(перечислить все муниципальные образования Тюменской области, на которые распространяется проект)* |
| **Сроки реализации проекта** | 1 сентября 2020 г. |
| *Дата начала реализации проекта* |
| 31 сентября 2020 г. |
| *Дата окончания реализации проекта* |
| 1 месяц |
| *Продолжительность проекта (в месяцах)* |
| **1.** | **Краткая аннотация***(не более 0,3 страницы)* | 21 сентября 2020 года в селе Большое Сорокино на территории старого стадиона команда волонтеров провела эко-фестиваль, в рамках которого прошли: эко-квест, эко-пикник, эко-мастерская и фотосушка. Мы попытались донести до подрастающего поколения насколько важно разумное отношение к природе и доказали им, что можно жить по принципу ZERO-waste (ноль отходов!). Научили их своими руками создавать многоразовые эко-вещи, которыми они могут пользоваться в повседневной жизни. Мы привлекли внимание общественности к судьбе старого стадиона, и надеемся на его модернизацию. Команда волонтеров пополнилась неравнодушными подростками. |
| **2.** | **Описание проблемы, на решение которой направлен проект***(не более 1 страницы)* | Актуальность экологических проблем не иссякнет, пока каждый человек на Земле не научится разумному взаимодействию с природой. Огромный вред наносит не только выброс в атмосферу выхлопных газов машин, но и эко-неграмотность людей. Так люди литрами льют пресную воду в никуда, и запасы её быстро истощаются, а возобновляемость ресурса очень долгий процесс. Многие, не задумываясь, покупают излишне много продуктов и вещей. В результате, излишки оказываются в мусорном баке. Ежегодно под свалками мусора оказываются все новые земли.Экологические проблемы есть и в нашем районе. На улицах села можно увидеть валяющийся мусор или полиэтиленовые пакеты с отходами, разорванные животными. Через экологическое просвещение и наглядные примеры мы расскажем и покажем, как можно разумно взаимодействовать с природой. |
| **3.** | **Основные целевые группы** | Дети и подростки Сорокинского района, дети и подростки, отдыхающие в лагерях дневного пребывания.  |
| **4.** | **Основная цель** | Привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам экологии и популяризация волонтерского движения. |
| **5.** | **Задачи проекта** | 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение знаний о возможностях уменьшения негативного влияния человека на окружающую среду.
2. Способствовать формированию ответственного отношения к природным ресурсам и мотивации к деятельности на защиту окружающей среды.
3. Научить собственноручному созданию эко-вещей.

4. Привлечь новых участников в ряды волонтеров.5. Привлечь внимание общественности Сорокинского района к территории старого стадиона. |
| **6.** | **Методы реализации** | - Поиск партнеров-Планирование-Приобретение необходимых материалов и инвентаря для реализации проекта- Проведение мероприятий- Проведение социологического опроса- Публикация в СМИ, тиражирование опыта. |
| **7.** | **Ожидаемые результаты реализации проекта** |
| **Количественные показатели***(указать подробно количественные результаты)* | Количество участников проекта - 200 подростков. |
| **Качественные показатели***(указать подробно качественные изменения)* | * В ряды волонтёров вступят новые лица.
* Многие участники переосмыслят своё отношение к окружающей среде.
* Благоустроенная и очищенная территория по маршруту прохождения квеста.
* Предложенпроект модернизации территории старого стадиона.
* Увеличение количества площадок проведения эко-фестиваля в селах района и в регионе, вследствие тиражирования опыта.
 |
| **8.** | **Мультипликативность***(опишите, каким образом можно растиражировать положительный опыт реализованного проекта)* | Через публикацию информации о проекте в социальных сетях, интервью для газеты и радио, публикация на сайте <https://dobro.ru/>. |
| **9** | **Медиакарта проекта, объединения, организации***(ссылки на страницы в социальных сетях с охватом подписчиков, сайт, публикации в СМИ)* | <https://vk.com/sorokinovolunteer><https://vk.com/soroka_ru><http://sorokinocdt.ucoz.ru/><https://vk.com/sorokinordsh72>[http://sorokino72.ru](http://sorokino72.ru/) |
| **10** | **Календарный план мероприятий***(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
|  | **Подготовительный этап*** Детальная проработка сценария мероприятия и всех его составляющих пунктов (эко-квест, эко-пикник, эко-мастерская и фотосушка);
* Закупка инструментов и материалов, необходимых для проведения эко-феста, изготовление необходимого инвентаря;
* Анонсирование мероприятия в СМИ, оповещение потенциальных участников;
* Рабочая встреча с ведущими мастер-классов.
 | 01.09.2020 г. - 20.09.2020г. |
|  | **Основной этап**Открытие эко-фестиваля "Ecofest - Zerowaste".Знакомство с программой мероприятия.Формирование команд. Инструктаж по технике безопасности и вводный инструктаж по этапам прохождения эко-квеста. | 21.09.2020 г.14:00 - 14:20 |
| Квест-игра "Первые шаги" | 14:20 - 16:00 |
| Эко-пикник | 16:00 - 16:20 |
| Работа эко-мастерских"Мы едины с природой":- "Стильная эко-сумка из старой футболки или авоська своими руками";- "Вторая жизнь пластиковой бутылки, одноразовой посуды и полиэтиленового пакета";-"Эко-игрушка - травянчик";- "Украшения из природного материала своими руками";- "Роспись по камню";- Эко-мозгоштурм - разработка проектов по модернизации территории старого стадиона; | 16:20 - 17:30 |
|  | Эко-фотосушка "МЫ и ПРИРОДА" | в течение мероприятия |
| "Baraxolka" — это проект, который помогает вещам обрести вторую жизнь в руках новых владельцев. Любой желающий, у которого есть хорошие, но уже ненужные ему вещи (одежда, обувь, игрушки или даже мебель) может принести и сдать, возможно, они понравятся и пригодятся кому-то другому. | в течение мероприятия |
| Подведение итогов. Награждение победителей квеста. Обмен мнениями. | 17:30 - 18:00 |
| 3. | **Заключительный этап**Проведение анализа результатов проекта.Обработка и описание опыта реализации проекта.Проведение соцопроса в группах в социальных сетях "Шаг в будущее. Старый стадион или...?".Публикация материалов в районных и областных СМИ. | 25.09.2020 г.-31.09.2020 г. |

Публикации мероприятия:

<http://sorokinocdt.ucoz.ru/news/ehkologicheskij_festival_eco_fest_zero_waste/2020-09-22-858>

<https://vk.com/wall-132004033_885>

<https://vk.com/wall-132004033_882>