МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНДРАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**307902, Курская область, Беловский район, село Кондратовка ИНН 4601003814 КПП 460101001**

**ОГРН 1024600787826 л/с 03443000210 БИК 013807906 Казначейский счет:03231643386020004400 ЕКС 40102810545370000038 Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г. Курск**

**Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»**

**Номинация «Герои Отечества»**

**«Память поколений»**

**(благоустройство территории памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны)**

**Выполнили:**

волонтёрский отряд

«Добрые сердца»

Гриненко Ирина

Маруфенко Варвара

Черкашина Елизавета

Шинкаренко Светлана

Руководитель: Черкашина Елена Николаевна,

старший вожатый Кондратовской школы

2020 г-2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт проекта
2. Актуальность, обоснование выбора
3. Цель, задачи, участники, методы реализации
4. Механизм и сроки реализации проекта по этапам
5. Поэтапное описание работы над проектом

* План мероприятий
* Бюджет проекта

1. Конечные результаты и перспективы развития проекта
2. **Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации - заявителя | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондратовская средняя общеобразовательная организация» Беловского района Курской области |
| География проекта | 307902, Курская область, Беловский район, село Кондратовка, улица Школьная 4/1 Телефон: 3-93-41  E-mail: [kondratovka2015@yandex.ru](mailto:kondratovka2015@yandex.ru) |
| Наименование проекта | **«Память поколений»**  Уход и благоустройство территорий вокруг памятников воинам, погибшим во время ВОВ |
| Авторы проекта – творческая группа | Волонтеры Кондратовской школы, учащиеся 9 класса:  Гриненко Ирина, Маруфенко Варвара, Черкашина Елизавета, Шинкаренко Светлана |
| Цель | Благоустройство памятников и территорий вокруг памятников в селе Кондратовка, селе Забужевка, братской могилы в селе Гоптаровка, х. Кучеров Беловского района |
| Задачи | * Провести опрос среди жителей сел с целью получения информации об их отношении к необходимости благоустройства памятников; * Разработать смету; * Найти партнеров и спонсоров; * Благоустроить территорию вокруг памятников: покрасить ограждение, посадить цветы. |
| Проектируемые результаты проекта | Благоустроенные памятники и озеленённые клумбы. |
| Сроки реализации проекта | сентябрь 2020 – июнь 2021 |
| Этапы проекта | 1. Подготовительный  2. Проектировочный  3. Основной  4. Заключительный |
| Руководитель проекта | Черкашина Елена Николаевна, старший вожатый Кондратовской СОШ |
| Участники проекта | Жители сел, глава администрации сельского совета Лукьянов Владимир Михайлович, волонтеры отряда «Добрые сердца», классные руководители и ученики 1-11 классов Кондратовской школы |
| Ресурсы проекта (руб.) | 8584 руб. |

1. **Актуальность, обоснование выбора.**

Сменяя друг друга, идут поколения,  
Но память о прошлом не знает забвенья.  
И грозные строки взывают с гранита:  
"Никто не забыт, ничто не забыто!"

Ежегодно в День Победы мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-1945 года хранится в людских сердцах и передается из поколения в поколение. К сожалению, сейчас осталось совсем мало участников ВОВ, тех кто не жалея жизни воевал за наше мирное будущее. Поэтому мы должны, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в этой страшной войне.

В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, увековечили люди память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. Посетить эти места - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом.

Проходят годы. Но памятники, посвященные людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших.  Очень хотелось бы, чтобы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» претворялись в жизнь.  Надо отдавать дань уважения ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на Земле. Мы решили благоустроить и озеленить территории памятников, находящихся на территории Кондратовского сельского совета, чтобы современная молодежь не забывала Великий подвиг нашего народа.

**Новизна проекта** заключается в том, что проект осуществляется совместно с администрацией сельского совета, родителями и педагогами, при этом инициаторами выступили мы, учащиеся 9 класса. Мы думаем, что совместная добровольческая деятельность школьников, педагогов, родителей, ветеранов, общественности позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце каждого участника проекта.

1. **Цель, задачи, участники, методы реализации**

**Цель проекта:**

Благоустроить территорию памятников.

**Задачи:**

1. Составление плана благоустройства и озеленение памятников;

**2**. Определение экологических условий озеленяемой территории памятника и элементов благоустройства;

3. Организация работы бригад по уборке и озеленению;

4. Подготовить акцию «Бессмертный Полк»

5. Подготовка митинга;

Участники проекта: волонтерский отряд «Добрые сердца», учащиеся 1-11 классов Кондратовской школы.

Социальные партнеры: родители, педагоги, администрация школы, жители села Кондратовка, села Забужевка, села Гоптаровка, х. Кучеров, администрация Кондратовского сельского совета.

**4. Механизмы реализации проекта**

Деятельность по реализации проекта направлена на решение каждой из поставленных задач.

Статистическая обработка данных - методом сравнения опроса местных жителей. Проект претворяется в жизнь совместными усилиями участников проекта, учащихся 1 - 11х классов Кондратовской школы и их социальных партнеров и предполагает добровольческие трудовые десанты, субботники, благотворительные акции. На вопрос нужно ли облагораживать территорию памятника – 100% ответили :«Да» .

**5. Поэтапное описание работы над проектом**

* **План реализации проекта**
* **I этап** Подготовительный этап включает ознакомление с делами, материалами, установление связей, получение необходимых знаний по реализации проекта.

**II** **этап** предполагает распределение обязанностей по реализации проекта, приобретение и подготовка необходимого инвентаря, составление расходов, кадровое обеспечение и количество исполнителей.

|  |  |
| --- | --- |
| Действия | Ожидаемые результаты |
| Общее собрание волонтерского отряда «Добрые сердца» | Принятие решения об участии в проекте |
| Встреча с администрацией села | Описание объема работ, которые необходимо выполнить |
| Уборка территории памятника | Вынос мусора |
| Распределение обязанностей по благоустройству площадки между участниками проекта. | Распределение обязанностей по группам:  - уборка территории;  - подготовка к акции «Бессмертный полк» (сбор материалов о ветеранах);  - подготовка к митинга и концерта у Вечного огня |
| Акция «Цветы Победы» | Высадка рассады цветов на клумбы  Проведение акции «Вечная память Героям», «Бессмертный полк» |

**III этап – заключительный (**май-июнь 2021 года). Результатом проекта становится благоустроенная территория памятника.

* **Бюджет социального проекта**:

Для реализации нашего проекта нам нужны денежные средства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование**  **товара/услуги** | **Количество** | **Стоимость (в рублях)** | **Сумма** |
| 1. | Краска красно-коричневая | 6 | 680 | 4080 |
| 2. | Краска черная | 5 | 560 | 2800 |
| 3. | Серебрянка | 4 | 276 | 1104 |
| 4. | Кисточки | 20 | 30 | 600 |
|  | Итого: |  |  | 8584 |

**На четвертом этапе мы планируем:**

* в конце мая произвести высадку однолетних растений.
* пригласить всех жителей в селах Кондратовка, Забужевка, Гоптаровка в мае 2021 года к обновленным памятникам, чтобы почтить память погибших односельчан, провести концертную программу, посвященную Великой Победе;
* возложить венки и цветы;

1. **Конечные результаты и перспективы развития проекта**

**Ожидаемые результаты.**

1.Сформировать ответственное, уважительное отношение к истории родного края.

2. Совершенствовать полезные социальные умения и навыки.

3. Развить коммуникативные способности, социальную активность.

4. Участники проекта приобретут дополнительный опыт в разработке социальных проектов и смогут самостоятельно разрабатывать и реализовывать социальные проекты.

5. Во время реализации проекта сплотится коллектив, и выявятся новые лидеры (творческие, социальные и другие).

6. Будет формироваться гражданская позиция подростков.

Практическая значимость проекта заключается в воспитании учащихся на реальных примерах из жизни, существенно повышает уровень развития нравственно-патриотических качеств личности, формирует позицию деятельностного участия в социально полезных делах.

**Перспективы развития проекта.**


В дальнейшем планируем взять шефство над этими памятниками, заботиться о них каждый год.

**Общественная значимость проекта**:  
проект способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села, школой и органами самоуправления.

**Приложение**

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****