**Субъект РФ и населенный пункт:**

Нижегородская область, Шарангский район, село Кушнур

**Название конкурса:**

Областной конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»

**Номинация:**

«Цветущая планета»

**Тип участия:**

Групповое участие

**Название проекта:**

«Школьный сад – Перезагрузка!»

**Авторы проекта:**

Лежнина Алена Сергеевна, Жарков Никита Сергеевич, Лежнина Екатерина Сергеевна

**Организация:**

ВО «Путеводная звезда» МБОУ Кушнурская ОШ Шарангского района Нижегородской области

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Название проекта:** «Школьный сад – Перезагрузка!»

**Авторы проекта:**

**Лежнина Алена Сергеевна –** 23.01.2007,606857, Россия, Нижегородская область, Шарангский район, село Кушнур, ул. Школьная, д. 3, 89960019712, адрес эл. почты: [alenaleshnina51@gmail.com](mailto:alenaleshnina51@gmail.com),  <https://vk.com/liswemk>

**Жарков Никита Сергеевич** – 18.07.2006,606840, Россия, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Новая, д. 12., 89527760778, адрес эл. почты:[nik.zhar.1807@mail.ru](mailto:nik.zhar.1807@mail.ru), <https://vk.com/nik_zhar_09>

**Лежнина Екатерина Сергеевна -** 13.04.2009 ,606857, Россия, Нижегородская область, Шарангский район, село Кушнур, ул. Школьная, д. 3,адрес эл. почты: anlezh2017@mail.ru, <https://vk.com/e.iezhnina>

**Цель проекта:**

Преобразование школьного сада в многофункциональную площадку для формирования экологической культуры, здорового образа жизни и патриотического воспитания молодого поколения.

Для достижения поставленной цели необходимо задействовать ресурсы:

- экономические (поддержка партнеров проекта, грантовые средства, бесплатная аренда производственных мастерских, безвозмездное выполнение очистных и строительных работ, мероприятий по зонированию спортивных зон и озеленению сада)

- временные (время, определенное на реализацию проекта: июль – октябрь 2021 года

- трудовые (участники волонтерского отряда «Путеводная звезда» - 10 человек, ДОО «Зеленая планета» - 10 человек, «Юный натуралист» - 6 человек, представители творческих объединений «Юный боец» - 5 человек, «Художественная обработка древесины» - 3 человека и школьного спортивного клуба «Бегунок» - 10 человек,педагогический состав школы – 14 человек, добровольцы среди местного населения – около 50 человек)

**Задачи проекта**

- очистить выбранный объект от поросли, погибших, отмирающих и сильно ослабленных деревьев, смоделировать обустройство территории сада;

- обустроить спортивные зоны (футбольное поле, лыжная трасса, волейбольная площадка, сектор для прыжков в длину);

- оформить зону отдыха (площадка с элементами паркового, ландшафтного дизайна);

- заложить яблоневую аллею в честь 75-летия Победы и установить информационные аншлаги краеведческой направленности.

**Сопутствующая задача:**

- привлечь молодое поколение к решению экологических и социальных проблем села.

**Целевая аудитория проекта:** Основная целевая аудитория – дети, подростки в возрасте от 7 до 17 лет (участники волонтерского отряда «Путеводная звезда», ДОО «Зеленая планета», представители творческих объединений «Юный натуралист», «Юный боец», «Художественная обработка древесины» и школьного спортивного клуба «Бегунок»)

Помимо этого, в реализации проекта заинтересованы: администрация школы и поселения, местные жители, гости села.

**Сроки и период реализации проекта:** 01 июля 2021 – 30 октябрь 2021

**География проекта:** Объект обустройства располагается в центре села Кушнур Кушнурской сельской администрации Шарангского района Нижегородской области. Сад находится на территории школы, занимает территорию общей площадью около 1,5 га.

**Краткое описание механизма реализации проекта:**

**1этап:** очистить выбранный объект от поросли, погибших, отмирающих и сильно ослабленных деревьев, смоделировать обустройство территории сада:

* проведение социологических опросов среди обучающихся школы и местного населения;
* проведение агитационной акции «Школьный сад - Перезагрузка»:

написание и публикация статей, разработка содержания и выпуск агитационных буклетов;

* определение локальных точек сбора мусора;
* совместное обращение к администрации школы с просьбой о помощи вывоза мусора;
* Экологический десант «Чистый сад» (несколько этапов)

- проведение стимулирующих конкурсов и акций:

- кто соберет больше мешков мусора (конкурс «Электровеник»);

- самая быстрая группа (конкурс «Лесоповал»);

- конкурс на звание самой веселой группы «Бригада «УХ»»

* создание 3D-модели обновленного школьного сада (версия 2.0);
* обкос территории спортивных площадок и зоны отдыха (трудовой сектор)

2 этап: - обустроить спортивные зоны (футбольное поле, лыжная трасса, волейбольная площадка, сектор для прыжков в длину):

* заключение договоров на закупку, поставку необходимых материалов и проведение работ; закупка, поставка и разгрузка необходимых материалов
* разметка территории спортивных площадок и секторов;
* изготовление, установка и покраска футбольных ворот из металлического профиля ( 2 шт.), организация прыжковой ямы ( 1 шт.), изготовление и установка лавочек у спортивных площадок ( 4 шт.)

3 этап: - оформить зону отдыха:

* укладка тротуарной плитки в зоне отдыха 8\*8 квадратных метров;
* установка скамеек для отдыха (3 шт.) и урн (2 шт.)
* высадка декоративных растений в зоне отдыха. Операция «Мой зеленый друг».

4 этап: заложить яблоневую аллею в честь 75-летия Победы:

* заключение договоров на закупку и поставку яблоневых саженцев;
* закладка яблоневой аллеи - акция «Аллея Победы 75»;
* экологический десант по уходу за посаженными деревьями «Воду в природу».

5 этап: - установить информационные аншлаги краеведческой направленности:

* Конкурс баннеров «Из истории школьного сада»;
* Разработка дизайна информационных баннеров;
* заключение договоров на изготовление информационных баннеров;
* установка информационных аншлагов.

**Достигнутые результаты проекта (количественные и качественные):**

Количественные: Вовлеченность в проект: в реализации проекта задействовано около 100 человек, среди них: участники волонтерского отряда «Путеводная звезда» - 10 человек, ДОО «Зеленая планета» - 10 человек, «Юный натуралист» - 6 человек, представители творческих объединений «Юный боец» - 5 человек, «Художественная обработка древесины» - 3 человека и школьного спортивного клуба «Бегунок» - 10 человек,педагогический состав школы – 13 человек, добровольцы среди местного населения – около 50 человек

Проведение мероприятий проекта:

информационные, экологические,

- проведение агитационной акции «Школьный сад - Перезагрузка»;

- экологический десант «Чистый сад»: конкурсы «Электровеник», «Лесоповал», «Бригада «УХ»;

- операция по озеленению территории «Мой зеленый друг»;

- акция по закладке яблоневой аллеи «Аллея Победы 75»

- мероприятия по расчистке и благоустройству территории

- мероприятия по оформлению специальных зон (спортивной, зоны отдыха, тематической аллеи)

- мероприятия спортивно-оздоровительной направленности

-Публикации: посты в социальных сетях – 25, статьи в печатных изданиях – 1, телеэфир – 1 шт.

-Информационный охват: более 700 человек (около 300 человек – жители села, 100 человек – официальный сайт школы, 300 человек – социальные сети)

-Разработка/создание «продуктов проекта»:

- спортивная зона с футбольным полем (1 шт.), волейбольной площадкой (1шт.), лыжной трассой (1 шт.), сектором для прыжков (1 шт.), установленными скамейками (4 шт.) и урнами для мусора (3 шт.)

- зона отдыха с установленными скамейками (3 шт.), урной для мусора – 2 шт., посаженными кустами туи (2 шт.)

- яблоневая аллея (1 шт. – 9 деревьев)

- установленные информационные аншлаги с историей школьного сада и правилами поведения на его территории (5 шт.)

Качественные:

- эстетически оформленная благоустроенная зонированная территория сада;

- своевременное выполнение запланированных работ, активное участие в них членов волонтерского отряда «Путеводная звезда», участие местного населения и организаций - партнеров в реализации проекта;

- сохранение исторического наследия родного края;

- активное участие добровольцев в решении экологических проблем школьного сада

- совместное культурное времяпровождение детей и взрослых, приобщение к ЗОЖ;

- использование территории сада для реализации проектов, занятий творческих объединений и спортивных секций, культурно - массовых мероприятий.

**Привлеченные партнеры проекта:**

- Администрация МБОУ Кушнурская ОШ, руководитель Бахтина Светлана Ивановна – материально-техническое обеспечение проекта;

- Администрация Кушнурского сельсовета, глава Лежнин Сергей Владимирович – консультационная помощь, предоставление человеческих ресурсов и необходимых инструментов для проведения работ по благоустройству территории;

- Глава местного самоуправления Кушнурского сельсовета Падерова Галина Валентиновна – социальная поддержка;

- ДОО «Зеленая планета», творческие объединения «Юный натуралист», «Юный боец», «Художественная обработка древесины», спортивный клуб «Бегунок» - консультативная и ресурсная поддержка, помощь в реализации проекта.

- Коммерческие партнеры: ИП Шабанова Н.А., ИП Веселов Д.В., ИП Кандауров О.Ф., ИП Торопова В.В., ИП Одинцова Н.И., ООО «Рубин».

**Мультипликативность проекта:** Используемые методы информирования: организация агитационных акций, разработка информационных баннеров, буклетов; подготовка статей, постов и видеоматериалов на основе следующих методов: социологический опрос, интервьюирование и анкетирование участников проекта, мониторинг активности секторов в ходе реализации проекта, наблюдение за ходом выполнения работ, анализ результатов запланированных мероприятий, подведение итогов организованных конкурсов.

Предполагается размещение информации на следующих платформах:

- Районное телевидение «Истоки»

- Официальный сайт МБОУ Кушнурская ОШ <https://kushnur.edusite.ru/>

- Официальная группа волонтерского отряда «Путеводная звезда» в социальной сети ВКонтакте <https://vk.com/club174824595>

- Официальная группа Кушнурской школы в социальной сети ВКонтакте <https://vk.com/club196041059>

- Информационный аншлаг Кушнурской сельской администрации

**Приложения:**

Подробно с ходом реализации проекта можно ознакомиться в группе ВО «Путеводная звезда» в ВК: <https://vk.com/club174824595>

Вот некоторые из ссылок:

<https://vk.com/club174824595?w=wall-174824595_646%2Fall>

<https://vk.com/club174824595?w=wall-174824595_645%2Fall>

<https://vk.com/club174824595?w=wall-174824595_642%2Fall>

Копилка наших наградных документов:



