Волгоградская область Киквидзенский район х.Михайловка

Всероссийский  конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»

Номинация: « Скажем нет урону природе»

Коллективное участие

Тема проекта: «Мы за чистое село!»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Михайловская основная школа»

Автор-руководитель проекта: Хлюстова Юлия Сергеевна

Х.Михайловка

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт проекта…………………………………………………………….3

Введение……………………………………………………………………..4

Реализация проекта ………………………………………………………...7

Вывод…………………………………………………………………………10

Заключение…………………………………………………………………..11

Приложения …………………………………………………………………12

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: «Мы за чистое село!»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Михайловская основная школа»

Адрес: 403237 Волгоградская область Киквидзенский район х. Михайловка улица Центральная, 28

88444537-7-16

e-mail: dudnm@yandex.ru

ccылка на сайт школы: mihschool.edukikv.ru

Руководитель проекта: Хлюстова Юлия Сергеевна

Состав команды проекта:

Дашук Ангелина, Коломейченко Сергей, Понкращенко Андрей

География проекта: х. Михайловка Киквидзенского района Волгоградской области

Целевая аудитория проекта: обучающиеся МКОУ «Михайловская ОШ»

Срок реализации проекта: май 2021 – октябрь 2021 г.

Привлеченные партнеры проекта: СПК «Колхоз «Красная Звезда»

Введение

Актуальность

Приоритетность экологического образования сегодня признано всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется благоустройству территории, где человек живёт и трудится. Решение этой проблемы не требует больших финансовых затрат.

Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город,  посёлок, твои поля, реки, озера. И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, парков, да и просто жилых дворов.

Мы живём в отдаленном хуторе Михайловка. Наш хутор очень живописный, имеет несколько прудов. Но к сожалению, эта живописность загрязнена, везде валяется мусор - стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты из под чипсов, жестяные банки и это все превращает место, где мы живем, в огромную помойку. А  что мешает нам самим убрать за собой этот мусор? Неужели нам трудно положить тот же пакет или ту же банку в пакет и донести домой? Или мы надеемся на то, что кто-то за нас должен это убирать?

Может, не стоит ждать какого-то доброго волшебника, который придет и наведет чистоту в нашем посёлке, а попробовать хоть что-нибудь самим сделать для этого? Ведь это не сложно и это не стыдно. Эту проблему с мусором нужно решать практическими действиями.

Эта проблема с мусором стала основой для создания и реализации социально-экологического проекта «Мы за чистое село!».

Гипотеза проекта. Мы предполагаем, если каждый человек с детства научиться беречь и заботиться об окружающей среде, о природе родного края и о своей малой родине, приносить ей только пользу, а не вред, то экологическая обстановка улучшится.

Цель проекта:

Организация и проведение мероприятий по очистке от мусора территории хутора Михайловка с целью формирования экологической культуры жителей села, улучшения экологической обстановки в селе.

Задачи проекта:

1. сформировать рабочие группы из учащихся  МКОУ «Михайловская ОШ»;

2. разработать программу по реализации проекта;

3. провести информационно - просветительские мероприятия с целью формирования экологической культуры жителей села;

4. провести мероприятия по уборке хутора;

5. воспитание трудолюбия, любви к своему хутору, бережного отношения к природе;

Ожидаемые результаты:

-поддержание экологической чистоты территории хутора Михайловка;

-волонтерская помощь пожилым селянам;

-повышение уровня экологических знаний учащихся, жителей хутора;

-умение ребят работать в коллективе;

-приобретение позитивного опыта участия в социально - значимых делах;

Практическая ценность данной работы заключается не только в привлечении внимания к проблеме экологии родного края, но и в возможности применения выводов и материалов исследования в быту. Жизнь обязывает нас уметь понимать природу и грамотно выходить из разных ситуаций. Рассмотреть варианты повторного использования бытовых отходов, таких как пластиковые бутылки и емкости.

Реализация проекта

| № | Действия | Сроки | Ответственные |  | Ресурсы |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП I (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация творческой группы, работающей по теме проекта. Постановка проблемы, определение целей и задач проекта. | 02.09.2021 | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., классные руководители |  | Опыт других педагогов, методические рекомендации по социальному проектированию |  | Протокол совещания |  |
| 2 | Оценка экологической обстановки. Сбор и обработка информации, встреча с председателем колхоза, разработка совместного плана работы | Сентябрь 2021 | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., классные руководители |  |  |  | Результаты опроса, план работы |  |
| 3 | Классные часы "Чистая планета" | Сентябрь 2021 | Классные руководители, |  | Сценарии классных часов, презентации |  | Дети получили знания |  |
| ЭТАП II (ПРАКТИЧЕСКИЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка и проведение агитационной кампании | Сентябрь 2021 | Классные руководители, творческая группа |  | Библиотека, Интернет |  | Выпущены агитационные листовки, которые распространены по хутору |  |
| 5 | Проведение субботника на территории школы (Приложение 1) | Сентябрь 2021 | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., классные руководители администрация школы |  | Садово-огородный инвентарь, перчатки, мешки для мусора, рабочая одежда |  | Благоустройство территории школы |  |
| 6 | Проведение субботника на улицах хутора (Приложение 2) | Сентябрь-октябрь 2021 | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., классные руководители |  | Садово-огородный инвентарь, перчатки, мешки для мусора, рабочая одежда |  | Благоустройство территории улиц хутора |  |
| 7 | Уборка мусора возле пруда «Новый» (Приложение 3) | Сентябрь – октябрь 2021 г. | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., классные руководители |  | Садово-огородный инвентарь, перчатки, мешки для мусора, рабочая одежда |  | Благоустройство и уборка территории возле пруда |  |
| 8 | Изготовление декораций для школьного двора из собранного пластикового материала (Приложение 4) | Сентябрь 2021 г. | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., классные руководители |  | Пластиковые бутылки, краски, |  | Благоустройство территории |  |
| 9 | Уборка территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОв. (Приложение 5) | Сентябрь 2021 г. | Учитель биологии Погорелова Т.Г. творческая группа |  | Садово-огородный инвентарь, перчатки, рабочая одежда |  | Благоустройство территории |  |
| ЭТАП III (ОБОБЩАЮЩИЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подведение итогов, анализ проделанной работы, выступление с отчетом. | Октябрь 2021г. | Руководитель проекта Хлюстова Ю.С., творческая группа |  | Библиотека, Интернет, протоколы собраний, фотографии |  | Мультимедийная презентация |  |

Вывод

Данный проект является практико-ориентированным, а не исследовательским. Результат проекта ориентирован на социальные интересы самих участников.

В ходе реализации проекта «Мы за чистое село!» были выполнены следующие работы:

организована совместная деятельность учащихся, педагогов, администрации хутора по реализации основных мероприятий проекта;

проведена очистка  береговой зоны пруда «Новый», улиц поселка, пришкольной территории (организованы субботники);

созданы и распространены листовки и плакаты агитационного содержания;

проводилась разъяснительная работа среди односельчан (распространение буклета «За чистоту родного края»);

Реализация данного проекта принесла следующие результаты:

- повысилась степень заинтересованности в защите и сохранении природной среды;

-  возрос уровень организаторских способностей учащихся;

- учащиеся стали более просвещенными в области экологической культуры;

- наш хутор стал значительно чище.

Заключение

В ходе работы над проектом предполагаемые результаты были достигнуты: мы обобщили и распространили свой опыт в сфере экологического воспитания.

Были использованы разнообразные формы деятельности. В период работы над проектом у ребят развивалось эмоционально-чувственное отношение к объектам живой и неживой природы, ценностное представление об организации природоохранной деятельности, способности к творческой и практической деятельности.

Приложение 1

Субботник  на территории  школы

Приложение 2

Субботник  на улицах хутора

Приложение 3

Уборка мусора возле пруда «Новый»

Приложение 4

Вторая жизнь мусора

Приложение 5

Уборка территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОв.